Приложение 2 к муниципальной программе

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 | 00 | Модернизация и оптимизация системы физкультурных и спортивных мероприятий | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района) | 2022-2027 годы | Укрепление здоровья и формирование у населения привычки к активному образу жизни, Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 02.1.1 02.1.2 02.1.5 |
|  |  |  |  |  | Управление народного образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – УНО Администрации Якшур-Бодьинского района) | 2022-2027 годы |  | 02.1.1 02.1.2 02.1.5 |
|  |  |  |  |  | МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений» (далее – ЦКО МУ) | 2022-2027 годы | Увеличение победителей и призеров на республиканских соревнованиях | 02.1.1 02.1.2 02.1.5 |
|  |  |  |  |  | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее - БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР») | 2022-2027 годы | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | 02.1.1 02.1.2 02.1.5 |
| 02 | 1 | 02 | 00 | Совершенствование структуры управления и организационно-управленческой деятельности | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Увеличение численности детей и подростков, привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства | 02.1.1 02.1.2 02.1.3 02.1.5 |
|  |  |  |  |  | Территориальные органы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики (далее-терорганы Администрации Якшур-Бодьинского района) (по согласованию) |  | Консолидация деятельности общественных и государственных организаций, повышение эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта |  |
| 02 | 1 | 03 | 00 | Развитие и модернизация объектов спорта | УКМиС Администрации Якшур- Бодьинского района | 2022-2027 годы | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни | 02.1.1 02.1.2 02.1.3 02.1.5 |
|  |  |  |  |  | Управление по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - Управление по строительству, имущественным отношениям и ЖКХ Администрации Якшур-Бодьинского района); |  | Улучшение материально-технической базы |  |
| 02 | 1 | 03 | 01 | Приобретение в лизинг быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики Общий объем финансирования составляет 71700,00 (тыс. руб.): 2021-25000,00 2022-9800,00 2023-9800,00 2024-9800,00 2025-9800,00 2026-7500,00 | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; Управление по строительству, имущественным отношениям и ЖКХ Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. Увеличение численности детей и подростков, привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства Улучшение материально-технической базы | 02.1.1 02.1.2 02.1.3 02.1.5 |
| 02 | 1 | 03 | 02 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики Общий объем финансирования составляет 110000,00 (тыс. руб.): 2021-6000,00 2022-104000,00 |  | 2022-2027 годы |  |  |
|  |  |  |  | Совершенствование кадрового обеспечения, повышение статуса и социальной защищенности работников физкультурно-спортивных организаций и учреждений | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Обобщение опыта работы, создание условий для внедрения инновационных методов управления |  |
|  |  |  |  |  | - УДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа» (далее-УДО) |  |  |  |
| 02 | 1 | 05 | 00 | Повышение качества и эффективности научно-методической, информационной и рекламной деятельности | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Формирование у населения позитивного отношения к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 06 | 00 | Награждение спортсменов, отличившихся на республиканских соревнованиях | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 2 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01 |  | Информирование населения муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – Якшур-Бодьинский район), в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Якшур-Бодьинского района, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район УР» (далее - Заместитель главы Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Наиболее полная осведомленность населения Якшур-Бодьинского района о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также своевременное информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики |  |
| 02 | 2 | 01 | 1 | Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование пациентов | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Увеличение числа пациентов, прошедших индивидуальное углубленное профилактическое консультирование в 1,2 раза | Смертность от всех причин. Смертность от болезней системы кровообращения. |
| 02 | 2 | 01 | 2 | Групповое консультирование в Школах пациента | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Увеличение числа пациентов, прошедших обучение в Школах пациента на 22% | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
| 02 | 2 | 01 | 3 | Выходы в организации, расположенные на территории Якшур-Бодьинского района, для проведения группового профилактического консультирования | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Рост количества выходов в организации, расположенные на территории МО «Якшур-Бодьинский район», для проведения группового профилактического консультирования в 4,3 раза. | Смертность от туберкулеза. Распространенность потребления табака среди взрослого населения. |
| 02 | 2 | 01 | 4 | Выпуск информационно-просветительского материала (санитарные бюллетени, памятки, буклеты) | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Увеличение количества выпущенного информационно-просветительского материала в 1,5 раза. | Охват диспансеризацией взрослого населения |
| 02 | 2 | 01 | 5 | Публикации в СМИ, работа в социальных сетях. | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Увеличение числа публикаций в СМИ в 1,6 раза. | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно – сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Смертность от самоубийств. |
| 02 | 2 | 01 | 6 | Увеличение доступности государственных услуг через электронную запись к врачу | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Увеличение доступности государственных услуг через электронную запись к врачу на 60% | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно – сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. |
| 02 | 2 | 01 | 7 | Проведение дератизационных обработок: - образовательные учреждения; - лечебно-профилактические учреждения; - места массового отдыха населения, места проведения соревнований, слетов, палаточные лагеря | Администрация Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости ГЛПС на 12% | Уровень заболеваемости ГЛПС |
| 02 | 2 | 01 | 8 | Проведение противоклещевых обработок: - образовательные учреждения; - лечебно-профилактические учреждения; - места массового отдыха населения, места проведения соревнований, слетов, палаточные лагеря | Администрация Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости КВЭ на 12%; снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20% | Уровень заболеваемости КВЭ |
| 02 | 2 | 01 | 9 | Ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита 80% детского населения района 1600 доз детской концентрированной клещевой вакцины | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики КВЭ | Уровень заболеваемости КВЭ |
| 02 | 2 | 01 | 10 | Ежегодное приобретение иммуноглобулина для экстренной профилактики у детей (400 доз) | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приобретение противоклещевого ммуноглобулина для экстренной профилактики КВЭ | Уровень заболеваемости КВЭ. Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет. |
| 02 | 2 | 01 | 11 | Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при возникновении групповой и вспышечной заболеваемости ПОИ (по решению ЧСПК района) и др. непредусмотренные мероприятия | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение тяжелых форм КВЭ до 10% | Уровень заболеваемости КВЭ |
| 02 | 2 | 01 | 12 | Сохранение регламентированного уровня охвата вакцинацией детей в рамках Национального календаря профилактических прививок | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями на 15% | Сохранение регламентированного уровня охвата вакцинацией детей в рамках Национального календаря профилактических прививок |
| 02 | 2 | 01 | 13 | Сохранение регламентированного уровня охвата вакцинацией взрослого населения | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Снижение уровня заболеваемости на 19 % | Охват прививками взрослого населения |
| 02 | 2 | 01 | 14 | Обеспечение контрацептивами женщин из групп социального риска для сохранения репродуктивного здоровья и профилактики нежелательной беременности | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Снижение уровня младенческой смертности на 5% | Младенческая смертность |
| 02 | 2 | 01 | 15 | Обеспечение бесплатным питанием детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных семей | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию | 2022-2027 годы | Снижение общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет на 30% | Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет |
| 02 | 3 |  |  | Профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 01 |  | Координация деятельности общественных организаций в области борьбы с наркоманией | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Уменьшение числа лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и курительных смесей. | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 01 | 1 | Организация проведения учебы с субъектами профилактики на освоение новых методик профилактики наркозависимости | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 01 | 2 | Организация занятий с волонтерами, направленных на организацию профилактических мероприятий | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 02 |  | Совершенствование нормативно-правовой базы в области профилактики наркомании, выявления, учета, наблюдения, лечения и реабилитации больных наркоманией; выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Разобщение организованных структур наркобизнеса, усиление позиции правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков | 02.3.4 02.3.5 02.3.6 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 03 |  | Организация межведомственного обмена информацией в целях совершенствования учета лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью | 02.3.4 02.3.5 02.3.6 02.3.7 |
| 02 | 3 | 03 | 1 | Организация межведомственных выездов на территории, подведомственные терорганам Администрации Якшур-Бодьинского района, с целью усиления работы антинаркотической направленности и профилактики правонарушений | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Повышение эффективности взаимодействия межведомственных структур Якшур-Бодьинского района Снижение латентности (скрытности) наркомании, в том числе за счет устранения причин, ей способствующих | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 03 | 2 | Проведение профилактических бесед с лицами, состоящими на учете в УИИ УФСИН |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 04 |  | Пополнение информационно – аналитической базы данных о фактах незаконного оборота наркотиков | ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Уменьшение числа лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и курительных смесей. | 02.3.4 02.3.5 02.3.7 |
| 02 | 3 | 05 |  | Усиление контроля за хранением и использованием наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в учреждениях здравоохранения и фармацевтических организациях | Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе | 02.3.4 02.3.5 02.3.7 |
| 02 | 3 | 05 | 1 | Проведение проверок объектов хранения и реализации наркотических средств и психотропных веществ | ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе. | 02.3.7 |
| 02 | 3 | 06 |  | Выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков | ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Снижение латентности (скрытность) наркомании, в том числе за счет устранения причин, ей способствующих | 02.3.7 |
| 02 | 3 | 06 | 1 | Проведение оперативно-профилактических операций по незаконным посевам наркосодержащих растений | ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью | 02.3.7 |
| 02 | 3 | 06 | 2 | Выявление и раскрытие преступлений в сфере НОН, привлечение к административной ответственности лиц за потребление наркотиков без назначения врача, уклонение от прохождения освидетельствования, лечения от наркомании по решению суда |  | 2022-2027 годы | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью | 02.3.1 02.3.2 02.3.3 02.3.4 02.3.5 |
| 02 | 3 | 06 | 3 | Выявление несовершеннолетних лиц, употребляющих и участвующих в незаконном обороте курительных смесей, проведение проверочных мероприятий с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной и административной ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотиков | УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 |  | Организационно-методическая деятельность, направленная на профилактику наркомании и использование курительных смесей | УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию) | 2022-2027 годы | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе | 02.3.6 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 1 | Проведение широкой антинаркотической информационно-разъяснительной работы среди населения Якшур-Бодьинского района с учетом различных социально-возрастных категорий | УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни. | 02.3.6 02.3.7 |
| 02 | 3 | 07 | 2 | Участие в республиканских профилактических акциях | УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни. | 02.3.6 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 3 | Проведение семинаров и конференций по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности | - БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; - УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе. | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 4 | Организация работы «горячей линии» по тематическим вопросам с участием специалистов | - Антинаркотическая комиссия; - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Выявление фактов и мест продажи наркотиков, адресов притонов | 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 5 | Организация проведения тестирования учащихся образовательных организаций с целью выявления наиболее склонных к наркомании | - УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | 2022-2027 годы | Выявление детей и подростков, склонных к употреблению наркотических средств | 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 6 | Информирование населения о возможностях получения реабилитационной помощи | - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Повышение информированности населения о возможностях получения реабилитационной помощи | 02.3.6 |
| 02 | 3 | 07 | 7 | Организация и проведение на базе образовательных организаций профильных лагерей на тему антинаркотической направленности и здорового образа жизни, а также работу среди лидеров общественного мнения – учащихся образовательных организаций по активизации информационной работы среди сверстников на тему употребления и распространения наркотических средств | - БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни. | 02.3.6 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 8 | Размещение в социальных сетях, сети «Интернет» видеороликов, акций в формате флэш-моба, стендах и наружных рекламных конструкциях информации о негативных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, наружно |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 07 | 9 | Публикование в средствах массовой информации материалов о негативных последствиях и вреде для здоровья употребления наркотических средств и психотропных веществ | - АУ УР «Редакция Газеты «Рассвет»; - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни. | 02.3.6 |
| 02 | 3 | 07 | 10 | Оказание методической помощи педагогам образовательных организаций в ведении эффективной профилактической работы с детьми и подростками посредством включения в процесс обучения и воспитания современных разнообразных психолого-практических технологий в рамках «Дней подростка» с целью профилактики употребления наркотических средств | - БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию); УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни | 02.3.6 02.3.7 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 11 | Организация проведения районных конкурсов программ (проектов) по профилактике наркомании | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; - Субъекты профилактики | 2022-2027 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе. | 02.3.8 |
| 02 | 3 | 07 | 12 | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков в местах массового досуга населения |  | 2022-2027 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе. | 02.3.7 |