Форма 3. Отчёт о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского

потребления наркотиков и других психоактивных веществ»

по итогам 12 месяцев 2024 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 |  | Модернизация и оптимизация системы физкультурных и спортивных мероприятий | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – УКМиС) |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 | 1 | Открытое первенство Якшур-Бодьинского района по настольному теннису | Управление народного образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – УНО) | январь | 4 января | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 2 | Районные лыжные гонки на призы газеты «Рассвет», КФК, территориальные органы, школьники | УКМиС УНО газеты «Рассвет» | январь | 27 января | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни. Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни. Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 3 | Рождественский турнир по хоккею среди команд Ночной Хоккейной лиги | УКМиС | январь | 4 января | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 4 | Волейбол среди 2008 года и старше на призы ООО «Старозятцинское» | УКМиС | январь | 6 января | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 5 | Турнир по хоккею среди дворовых команд (школьники) на призы депутата А.В.Щепина | УНО | январь | 5 января | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни. Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни. Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 6 | Семейная лыжная эстафета | УНО | января | 18 февраля |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 | 7 | Первенство района по мини-футболу (футзал) | УКМиС УНО | января | 5 января |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 | 8 | Хоккей на валенках (команды КФК, школьники старший возраст) | УКМиС УНО | январь | 28 января | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 9 | Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» | УКМиС УНО | февраль | 10 февраля | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 10 | Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» (школьники) | УНО | февраль | 14 марта | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 11 | Районные соревнования по мини-футболу (футзал), мужские команды КФК, территориальные органы, школьники старший возраст | УКМиС УНО | февраль | 5 февраля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 12 | Районные соревнования по зимнему полиатлону (стрельба, гимнастика, лыжные гонки) КФК, школьники старший возраст | УКМиС УНО | январь | 21 января | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 13 | Районный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный ко дню Защитника отечества | УНО УКМиС | февраль | 23 февраля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 14 | Лыжные гонки на призы газеты «Пионерская правда» (всероссийские соревнования) Спартакиада ОО | УНО | февраль | 27 января | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни, ВФСК ГТО | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 15 | Районное первенство по шашкам «Шашки-малютки» (дошкольные учреждения) | УНО | март | 21 февраля | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 16 | Зимний фестиваль ГТО «От норм ГТО к здоровью» среди пенсионеров в рамках Спартакиады пенсионеров | УНО УКМиС | март | 15 марта | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, ВФСК ГТО | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 17 | Первенство по зимнему полиатлону в рамках Спартакиады школьников | УНО | февраль | 20 февраля | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 18 | Баскетбол отборочные соревнования среди юношей старшая группа | УНО | март | 25 февраля | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 19 | Волейбол среди женских команд | УНО | март | 8 марта | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 20 | Семейный фестиваль ГТО | УКМиС | март | 9 марта | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 21 | Баскетбол среди женских команд | УКМиС | март | 10 марта | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 22 | Зимний молодежный туристический слет - 2024 | УКМиС | март | 25 марта | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 23 | Районные соревнования «Лыжня зовет!» (дошкольные учреждения) | УНО | март | 26 марта | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 24 | Районный фестиваль скандинавской ходьбы | УКМиС | апрель | 16 апреля | Укрепление здоровья и формирование у населения привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у населения привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 25 | Товарищеская встреча по волейболу среди женских команд | УКМиС | апрель | 22 апреля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 26 | «Спорт и знания – едины» Интеллектуальная игра | УНО | апрель | 28 апреля | Укрепление здоровья и формирование у населения привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у населения привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 27 | Первенство района по настольному теннису (территориальные органы, КФК, школьники) | УКМиС УНО | апрель | 13 апреля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 28 | Веселые старты. Спартакиада ОО | УНО | апрель | 17 апреля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 29 | Фестиваль ВФСК ГТО | УНО | апрель | 21 апреля | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, ВФСК ГТО | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 30 | Районные соревнования по лыжным гонкам на призы выпускников спортшколы. Закрытие зимнего сезона | УНО УКМиС | март | 31 марта | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 31 | Районные соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные Всемирному Дню скандинавской ходьбы | УКМиС | апрель | 29 апреля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 32 | Районный шахматный турнир «Белая ладья» (КФК, школьники) | УНО | май | 7 мая | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 33 | Районная Спартакиада по настольным спортивным играм среди людей с инвалидностью | УКМиС ЯРО ВОИ | апрель | 8 апреля | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение количества людей с инвалидностью привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 34 | Районные турнир п волейболу среди женщин посвященный празднику Весны и труда | УКМиС УНО | апрель | 22 апреля | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 35 | Районные соревнования по волейболу в рамках Спартакиады школьников среди юношей и девушек (младший возраст) | УНО | апрель | 29 апреля | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 36 | Семейный фестиваль ГТО | УКМиС, УНО | май | 22,23 мая | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 37 | День здоровья для работников ДОУ | УКМиС УНО | май | 16 мая | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 38 | Районные соревнования по русской лапте в рамках Спартакиады школьников среди юношей и девушек (средний возраст) | УНО | май | 13,14 мая | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 39 | Районные соревнования по легкой атлетике, посвященные открытию летнего спортивного сезона (территориальные органы, КФК, школьники) | УКМиС УНО | май | 1 мая | Увеличение общего количества подростков и молодежи, активно занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение общего количества подростков и молодежи, активно занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 40 | Кубок района по большому футболу предварительные игры (территориальные органы, КФК, школьники) | УКМиС | май | 1 мая | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 41 | Финал кубка района по большому футболу (территориальные органы, КФК, школьники старшая группа) | УНО УКМиС | май | 9 мая | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни, ВФСК ГТО | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 |  | 01 | 42 | Эстафета Мира, посвященная празднованию Дня победы (территориальные органы, КФК, школьники, дошкольные учреждения) | УНО УКМиС | май | 9 мая | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни | Увеличение количества трудоспособного населения района, привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 43 | Пляжный волейбол отцы и дети | УКМиС | июнь | 1 июня | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 44 | Открытое первенство по мини-футболу на Кубок Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации Якшур-Бодьинского района и Молодёжного Парламента, в рамках Дня России, международного дня борьбы с наркоманией и Дня молодежи | УКМиС, Молодёжный парламент | июнь | 10 июня | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 45 | Районные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» (в рамках спартакиады обучающихся) | УКМиС, Молодёжный парламент | май | 15 мая | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 46 | Мини-лапта среди мужских и женских команд | УКМиС | май | 18 мая | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 47 | «Папа, мама, я – спортивная семья» (дошкольные учреждения) | УНО | июнь | 1 июня | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 48 | Районные соревнования, посвященные Дню защиты детей | УКМиС УНО | июнь | 1 июня | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 49 | Районный чемпионат по футболу «Кожаный мяч», по 3-м возрастным группам | УКМиС УНО | май | 3,7 мая | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 50 | 33-е Районные сельские летние спортивные игры - легкая атлетика (территориальные органы, КФК, школьники) | УКМиС УНО | июнь | 12 июня | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 51 | Районные соревнования по пляжному волейболу, посвященные Дню молодежи | УКМиС | июль | 11 июля | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 52 | Товарищеская встреча по волейболу в ТО «Мукшинское» | УКМиС | июль | 8 июля | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 53 | Летний молодежный туристический слет - 2023 | УКМиС | июль | 22 июля | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 54 | Летняя спартакиада пенсионеров Якшур-Бодьинского район | УКМиС УНО Совета ветеранов | июль | 25 июля | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 55 | 8-я Летняя районная спартакиада инвалидного спорта | УКМиС УНО ЯРО ВОИ | июль | 12 июля | Повышение спортивного мастерства, стирание границ между здоровыми и людьми с инвалидностью; Формирование стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития населения. | Увеличение количества людей с инвалидностью привлеченного к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 56 | Районные соревнования ко Дню физкультурника | УКМиС УНО | август | 10 августа | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 57 | Гонки на внедорожниках «Кольыгоп» | УКМиС | август | 26 августа | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 58 | Районные соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» (школьники) | УНО | ноябрь | 9,16 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 59 | Открытое первенство Якшур-Бодьинского района по городошному спорту памяти Н.И. Михалева | УКМС | сентябрь | 21 сентября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 60 | «Осенний кросс» в рамках Спартакиады школьников | УНО | сентябрь | 27 сентября | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни, ВФСК ГТО | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 61 | «Кросс наций» (территориальные органы, КФК, школьники) | УКМиС УНО | сентябрь | 21 сентября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 62 | Чемпионат района по футболу среди мужских команд (КФК, территориальные органы, школьники старший возраст) | УНО УКМиС | сентябрь | 25 сентября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 63 | Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд (КФК, школьники старший возраст) | УКМиС УНО | сентябрь | 28 сентября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 64 | Районный шахматный турнир среди школьников, дошкольные учреждения | УНО | сентябрь | 21 сентября | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 65 | Муниципальный осенний Фестиваль ВФСК ГТО | УКМиС | сентябрь | 28 сентября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни, ВФСК ГТО |  |
| 02 | 1 | 01 | 66 | Волейбол среди женских команд | УКМиС | октябрь | 5 октября | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 67 | Районный физкультурно-оздоровительный маршрут «Кругосветка Удмуртии 2024» | МЦ «Континент» УКМиС УНО | октябрь | 8 октября | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни | Укрепление здоровья и формирование у детей привычки к активному образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 68 | Кубок района по футболу | УКМиС УНО | октябрь | 12 октября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 69 | Районные соревнования по скандинавской ходьбе», в рамках Дня пожилого человека, совместно с отделом ветеранов | УНО | октябрь | 10 октября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 70 | Районный турнир по настольному теннису (мужчины, женщины, школьники) | УКМиС УНО | ноябрь | 30 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 71 | Районные соревнования по стрельбе, дартсу среди руководителей района, спортивные семьи (территориальные органы, КФК) | УКМиС УНО | октябрь | 24 октября 3 ноября | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Укрепление здоровья средствами физической культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 02 | 1 | 01 | 72 | Районное соревнование по марафону памяти В. Я. Шкляева | УКМиС УНО | октябрь | 5 октября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 73 | Районный турнир по настольному теннису (КФК, школьники) | УКМиС УНО | ноябрь | 12 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 74 | Открытое межрайонное первенство по лапте | УКМиС | ноябрь | 1 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 75 | Районный чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд (территориальные органы, КФК, школьники старший возраст) | УНО | декабрь | 1 декабря | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 76 | Районный шашечный турнир ко Дню народного единства КФК, школьники | УКМиС УНО | декабрь | 13 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 77 | Районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего сезона 2024-2025г. (территориальные органы, КФК, школьники) | УКМиС УНО | декабрь | 14 декабря | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 78 | Районный турнир по шахматам (мужчины, женщины) | УКМиС | ноябрь | 23 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 79 | Районный турнир по шашкам | УКМиС УНО | ноябрь | 30 ноября | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 80 | Районный турнир по волейболу среди женских команд | УКМиС УНО | декабрь | 8 декабря | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 01 | 81 | Открытое первенство ТО «Кекоранское» по лыжным гонкам памяти Михайлова | УКМиС УНО | декабрь | 24 декабря | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Совершенствование структуры управления и организационно-управленческой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 02 | 1 | Организация физкультурно-спортивной работы с населением МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» по месту жительства | УКМиС, Территориальные органы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее- терорганы Администрации Якшур-Бодьинского района) (по огласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение численности детей и подростков, привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства | Увеличение численности детей и подростков, привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства |  |
| 02 | 1 | 02 | 2 | Муниципальная аккредитация районных спортивных федераций | УКМиС | в течение года | в течение года | Консолидация деятельности общественных и государственных организаций, повышение эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта | Консолидация деятельности общественных и государственных организаций, повышение эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Развитие и модернизация объектов спорта |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 03 | 1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | УКМиС | в течение года | в течение года | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни |  |
| 02 | 1 | 03 | 2 | Приобретение мягкого инвентаря | УКМиС | в течение года | в течение года | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни |  |
| 02 | 1 | 03 | 3 | Приобретение основных средств | УКМиС | в течение года | в течение года | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни |  |
| 02 | 1 | 03 | 4 | Приобретение материальных запасов | УКМиС | в течение года | в течение года | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни | Улучшение качества работы по пропаганде здорового образа жизни |  |
| 02 | 1 | 03 | 5 | Строительство и реконструкция объектов спорта | Управление по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - Управление по строительству, имущественным отношениям и ЖКХ Администрации Якшур-Бодьинского района); УКМиС | в течение года | в течение года | Улучшение материально-технической базы | Улучшение материально-технической базы |  |
| 02 | 1 | 03 | 6 | Капитальный ремонт, ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 03 | 7 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 04 |  | Совершенствование кадрового обеспечения, повышение статуса и социальной защищенности работников физкультурно-спортивных организаций и учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 04 | 1 | Организация и проведение районных семинаров и конференций | УКМиС; МБУ ДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа» | в течение года | в течение года | Обобщение опыта работы, создание условий для внедрения инновационных методов управления | Обобщение опыта работы, создание условий для внедрения инновационных методов управления |  |
| 02 | 1 | 05 |  | Повышение качества и эффективности научно-методической, информационной и рекламной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 05 | 1 | Размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах массовой информации, официальном сайте МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», сети «Интернет» | УКМиС | в течение года | в течение года | Формирование у населения позитивного отношения к активному здоровому образу жизни | Формирование у населения позитивного отношения к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 06 |  | Награждение спортсменов, отличившихся на республиканских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 06 | 1 | Награждение спортсменов, занявших с 1 по 5 место на Республиканских сельских спортивных играх | УКМиС | в течение года | в течение года | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 1 | 06 | 2 | Награждение спортсменов, занявших с 1 по 3 место на Республиканских спортивных играх обучающихся в образовательных организация УР | УКМиС | в течение года | в течение года | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни | Привлечение населения района к активному здоровому образу жизни |  |
| 02 | 2 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 1 | Информирование населения муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – МО «Якшур-Бодьинский район»), в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории МО «Якшур-Бодьинский район», а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Наиболее полная осведомленность населения МО о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также своевременное информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики | Наиболее полная осведомленность населения МО о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также своевременное информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики |  |
| 02 | 2 | 01 | 2 | Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование пациентов | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» по согласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение числа пациентов, прошедших индивидуальное углубленное профилактическое консультирование в 1,2 раза | Увеличение числа пациентов, прошедших индивидуальное углубленное профилактическое консультирование в 1,2 раза |  |
| 02 | 2 | 01 | 3 | Групповое консультирование в Школах пациента | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение числа пациентов, прошедших обучение в Школах пациента на 22% | Увеличение числа пациентов, прошедших обучение в Школах пациента на 22% |  |
| 02 | 2 | 01 | 4 | Выходы в организации, расположенные на территории МО «Якшур-Бодьинский район», для проведения группового профилактического консультирования. | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Рост количества выходов в организации, расположенные на территории МО «Якшур-Бодьинский район», для проведения группового профилактического консультирования в 4,3 раза. | Рост количества выходов в организации, расположенные на территории МО «Якшур-Бодьинский район», для проведения группового профилактического консультирования в 4,3 раза. |  |
| 02 | 2 | 01 | 5 | Выпуск информационно-просветительского материала (санитарные бюллетени, памятки, буклеты). | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение количества выпущенного информационно-просветительского материала в 1,5 раза. | Увеличение количества выпущенного информационно-просветительского материала в 1,5 раза. |  |
| 02 | 2 | 01 | 6 | Выступления на радио и публикации в СМИ. | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение числа выступлений на радио и публикаций в СМИ в 1,6 раза. | Увеличение числа выступлений на радио и публикаций в СМИ в 1,6 раза. |  |
| 02 | 2 | 01 | 7 | Увеличение доступности государственных услуг через электронную запись к врачу | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение доступности государственных услуг через электронную запись к врачу на 30% | Увеличение доступности государственных услуг через электронную запись к врачу на 30% |  |
| 02 | 2 | 01 | 8 | Проведение дератизационных обработок: - образовательные учреждения; - лечебно-профилактические учреждения; - места массового отдыха населения, места проведения соревнований, слетов, палаточные лагеря | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее- Администрация Якшур-Бодьинского района) | в течение года | в течение года | Снижение уровня заболеваемости ГЛПС на 12% | Снижение уровня заболеваемости ГЛПС на 12% |  |
| 02 | 2 | 01 | 9 | Проведение противоклещевых обработок: - образовательные учреждения; - лечебно-профилактические учреждения; - места массового отдыха населения, места проведения соревнований, слетов, палаточные лагеря | Администрация Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | снижение уровня заболеваемости КВЭ на 12%; снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20% | снижение уровня заболеваемости КВЭ на 12%; снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20% |  |
| 02 | 2 | 01 | 10 | Ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита 80% детского населения района 1600 доз детской концентрированной клещевой вакцины | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики КВЭ | снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики КВЭ |  |
| 02 | 2 | 01 | 11 | Ежегодное приобретение иммуноглобулина для экстренной профилактики у детей (400 доз) | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приобретение противоклещевого ммуноглобулина для экстренной профилактики КВЭ | снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приобретение противоклещевого ммуноглобулина для экстренной профилактики КВЭ |  |
| 02 | 2 | 01 | 12 | Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при возникновении групповой и вспышечной заболеваемости ПОИ (по решению ЧСПК района) и др. непредусмотренные мероприятия | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение тяжелых форм КВЭ до 10% | снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей на 20%; снижение тяжелых форм КВЭ до 10% |  |
| 02 | 2 | 01 | 13 | Сохранение регламентированного уровня охвата вакцинацией детей в рамках Национального календаря профилактических прививок | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Снижение уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями на 15% | Снижение уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями на 15% |  |
| 02 | 2 | 01 | 14 | Сохранение регламентированного уровня охвата вакцинацией взрослого населения | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Снижение уровня заболеваемости на 19 % | Снижение уровня заболеваемости на 19 % |  |
| 02 | 2 | 01 | 15 | Обеспечение контрацептивами женщин из групп социального риска для сохранения репродуктивного здоровья и профилактики нежелательной беременности | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Снижение уровня младенческой смертности на 5% | Снижение уровня младенческой смертности на 5% |  |
| 02 | 3 |  |  | Профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 01 | 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы в области профилактики наркомании, выявления, учета, наблюдения, лечения и реабилитации больных наркоманией; выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию), ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию), УКМиС | в течение года | в течение года | Разобщение организованных структур наркобизнеса, усиление позиции правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков | Разобщение организованных структур наркобизнеса, усиление позиции правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков |  |
| 02 | 3 | 01 | 2 | Организация межведомственного обмена информацией в целях совершенствования учета лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию), ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию), УНО, УКМиС | в течение года | в течение года | Снижение латентности (скрытности) наркомании, в том числе за счет устранения причин, ей способствующих | Снижение латентности (скрытности) наркомании, в том числе за счет устранения причин, ей способствующих |  |
| 02 | 3 | 01 | 3 | Организационно-методическая деятельность, направленная на профилактику наркомании и использование курительных смесей | УНО, БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию), УКМиС | в течение года | в течение года | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью | Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью |  |
| 02 | 3 | 01 | 4 | Участие в республиканских профилактических акциях | - УКМиС, УНО ОМВД России «Якшур-Бодьинский» - (по согласованию), БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни |  |
| 02 | 3 | 01 | 5 | Проведение семинаров и конференций по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности | - БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию), УКМиС, УНО, ОМВД России «Якшур-Бодьинский» - (по согласованию) | в течение года | в течение года | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни | Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование позиции здорового образа жизни |  |