Форма 3. Отчёт о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»»

по итогам 12 месяцев 2024 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 00 | 01 |  | Общие мероприятия, обеспечение мониторинга и управления мероприятиями муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Совершенствование нормативной базы по формированию ЗОЖ в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – МО) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - Администрация Якшур-Бодьинского района) | в течение года | в течение года | усовершенствована нормативная база по формированию ЗОЖ | усовершенствована нормативная база по формированию ЗОЖ |  |
|  |  |  | 02 | Организация и обеспечение координации деятельности работы межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ населения Якшур-Бодьинского района | Администрация Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | организован межведомственный совет; количество заседаний, число принятых управленческих решений по коррекции плана мероприятий при реализации Программы | организован межведомственный совет; количество заседаний, число принятых управленческих решений по коррекции плана мероприятий при реализации Программы |  |
|  |  |  | 03 | Проведение совещаний Главой муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» по вопросам общественного здоровья | Администрация Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | проведены совещания; количество, приняты управленческие решения по коррекции плана мероприятий | проведены совещания; количество, приняты управленческие решения по коррекции плана мероприятий |  |
|  |  |  | 04 | Анализ медико-демографических показателей взрослого и детского населения МО, анализ показателей заболеваемости и смертности от ХНИЗ по Якшур-Бодьинскому району, мониторинг распространённости ХНИЗ, факторов риска их развития, в т.ч. употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения табака, уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Администрация Якшур-Бодьинского района БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | проведен ежегодный анализ и мониторинг основных показателей; предоставлены отчеты по мониторингу: -квартальные в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 25 декабря; -сводный отчет за год в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 20 января, следующего за отчетным годом; намечены приоритеты по реализации Программы проведен ежегодный анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации предоставлены отчеты: -квартальные в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 25 декабря; -сводный отчет за год в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 20 января, следующего за отчетным годом | проведен ежегодный анализ и мониторинг основных показателей; предоставлены отчеты по мониторингу: -квартальные в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 25 декабря; -сводный отчет за год в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 20 января, следующего за отчетным годом; намечены приоритеты по реализации Программы проведен ежегодный анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации предоставлены отчеты: -квартальные в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 25 декабря; -сводный отчет за год в БУЗ УР «РЦМП «ЦОЗ» МЗ УР» до 20 января, следующего за отчетным годом |  |
|  |  |  | 05 | Анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации детского и взрослого населения по МО | Администрация Якшур-Бодьинского района БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года |  |  |  |
|  |  |  | 06 | Анализ мероприятий и предоставление отчётов о ходе реализации Программы | - Администрация Якшур-Бодьинского района - ответственные исполнители мероприятий | в течение года | в течение года |  |  |  |
| 12 | 00 | 02 |  | Подготовка немедицинских кадров по формированию ЗОЖ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для руководителей, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно-досуговой сферы и др. по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); Управление народного образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - УНО Администрации Якшур-Бодьинского района); Администрация Якшур-Бодьинского района | в течение года | июнь | обучены работники образовательных организаций и социальные работники, волонтеры; увеличение числа обученных лиц, кадров в сфере пропаганды ЗОЖ | обучены работники образовательных организаций и социальные работники, волонтеры; увеличение числа обученных лиц, кадров в сфере пропаганды ЗОЖ |  |
| 12 | 00 | 03 |  | Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров детского и взрослого населения в медицинских организациях МО | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); - учреждения и предприятия МО - (по согласованию) | в течение года | в течение года | выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на 100 %; своевременное выявление факторов риска ХНИЗ, постановка на диспансерный учет с выявленными ХНИЗ, и снижение риска развития ХНИЗ | выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на 100 %; своевременное выявление факторов риска ХНИЗ, постановка на диспансерный учет с выявленными ХНИЗ, и снижение риска развития ХНИЗ |  |
|  |  |  | 02 | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время проведения массовых профилактических мероприятий на территории Якшур-Бодьинского района | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | своевременное выявление факторов риска ХНИЗ и снижение риска их развития | своевременное выявление факторов риска ХНИЗ и снижение риска их развития |  |
|  |  |  | 03 | Организация выездной формы работы центров здоровья в трудовые коллективы, в сельские населенные пункты Якшур-Бодьинского района | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Центрами здоровья осмотрены трудовые коллективы, в том числе на селе, число выездов, охват | Центрами здоровья осмотрены трудовые коллективы, в том числе на селе, число выездов, охват |  |
|  |  |  | 04 | Проведение занятий в Школах здоровья по коррекции факторов риска ХНИЗ, Школах здоровья для пациентов в медицинских организациях Якшур-Бодьинского района, в т.ч. Кабинетах помощи при отказе от курения, Школ здоровья для желающих бросить курить и Школ профилактики табакокурения для подростков | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | проведены занятия, количество занятий в год, охват; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития | проведены занятия, количество занятий в год, охват; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития |  |
| 12 | 00 | 04 |  | Создание и обеспечение функционирования информационно - пропагандисткой системы формирования ЗОЖ для всех слоев населения с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Взаимодействие с общественными организациями, пропагандирующими ЗОЖ, средства и способы укрепления здоровья | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | проведены рабочие встречи с представителями организаций; проведение в МО не менее одного совместного профилактического мероприятия в год | проведены рабочие встречи с представителями организаций; проведение в МО не менее одного совместного профилактического мероприятия в год |  |
|  |  |  | 02 | Проведение массовых мероприятий, акций, флэш - мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ и Всероссийским датам, в том числе межведомственных 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; 7 апреля – Всемирный день здоровья; вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 11 сентября – Всероссийский день трезвости; 28 сентября – Всемирный день сердца; 1 октября - Международный День пожилых людей; 15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы; 3 декабря - Международный День инвалидов | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); - ответственные исполнители мероприятий - (по согласованию) | в течение года | май сентябрь | проведены массовые мероприятия, количество мероприятий, охват создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития; раннее выявление факторов риска развития ХНИЗ | проведены массовые мероприятия, количество мероприятий, охват создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития; раннее выявление факторов риска развития ХНИЗ |  |
|  |  |  | 03 | Участие населения Якшур-Бодьинского района в республиканских информационно-просветительских, оздоровительных проектах «Прогулка с врачом», «Онкодесант», «Кардиодесант», «Улицах здоровья», «Форумах здоровья», «Сегодня модно быть здоровым!», информационно-просветительской Кампании по информированию населения о ранних признаках острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | май сентябрь | проведены мероприятия в рамках республиканских проектов, количество, охват | проведены мероприятия в рамках республиканских проектов, количество, охват |  |
|  |  |  | 04 | Изготовление и размещение в местных печатных СМИ информационных материалов, по вопросам освещения формирования ЗОЖ, укрепления здоровья населения и о ходе реализации мероприятий Программы в районной газете и интернет ресурсах: на официальных сайтах, социальных сетях | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) АУ УР «Редакция газеты «Рассвет» (по согласованию) | в течение года | июнь | количество и периодичность размещенных статей в СМИ, интернет ресурсах; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ | количество и периодичность размещенных статей в СМИ, интернет ресурсах; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |  |
|  |  |  | 05 | Размещение наружной социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ, в том числе: -по рациональному питанию, -привлечению к занятиям физической культурой и спортом, -профилактике табакокурения, -профилактике алкоголизма. | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | июнь | Количество размещенных баннеров, плакатов ежегодно; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ | Количество размещенных баннеров, плакатов ежегодно; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |  |
|  |  |  | 06 | Тиражирование и распространение раздаточных информационно-просветительских материалов среди населения Якшур-Бодьинского района по вопросам сохранения здоровья и формированию ЗОЖ, в том числе по вопросам здорового питания, физической активности, профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании, профилактике травматизма и безопасности труда; организация трансляции аудио - и видеороликов в СМИ, в местах массового скопления людей (торговых центрах, ЛПУ, МФЦ, вокзалах, в общественном транспорте и т.д.) | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); организации, учреждения и предприятия (по согласованию) | в течение года | в течение года | тиражирование памяток, тираж в год; трансляция видеороликов и аудиороликов, количество прокатов в год; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ | тиражирование памяток, тираж в год; трансляция видеороликов и аудиороликов, количество прокатов в год; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |  |
|  |  |  | 07 | Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике табакокурения, алкоголизма, зависимостей и профилактике травматизма | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); организации, учреждения и предприятия (по согласованию) | в течение года | июль | повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития | повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития |  |
|  |  |  | 08 | Проведение районных конкурсов и выставок, лекций, уроков здоровья, круглых столов мотивирующих к ведению ЗОЖ (указать конкретные мероприятия) | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района); БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); организации, учреждения и предприятия (по согласованию) | в течение года | апрель май | количество проведенных конкурсов и викторин, лекций, уроков здоровья и круглых столов за год; увеличение числа граждан приверженных к ведению ЗОЖ; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ | количество проведенных конкурсов и викторин, лекций, уроков здоровья и круглых столов за год; увеличение числа граждан приверженных к ведению ЗОЖ; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |  |
|  |  |  | 09 | Организация и функционирование «горячих» телефонных линий и «телефонов доверия», «он - лайн кабинетов» в медицинских организациях по вопросам ЗОЖ, профилактике заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей, профилактике травматизма | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | май | работа «горячих» телефонных линий, «телефонов доверия» - количество звонков в год, число обращений в «он-лайн кабинеты» за год; повышение информированности населения по вопросам ЗОЖ | работа «горячих» телефонных линий, «телефонов доверия» - количество звонков в год, число обращений в «он-лайн кабинеты» за год; повышение информированности населения по вопросам ЗОЖ |  |
|  |  |  | 10 | Вовлечение людей старшего поколения в пропаганду активного долголетия с организацией работы кружков и клубов по интересам, физкультурно-оздоровительной и культурно - досуговой деятельности (указать конкретные мероприятия) | Администрация Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; Отдел социальной защиты населения в Якшур-Бодьинском районе (далее - ОСЗН в Якшур-Бодьинского района (по согласованию); КЦСОН Якшур-Бодьинского района (по согласованию) | в течение года | май | созданы кружки, клубы для лиц старшего поколения, количество; улучшение показателей здоровья; увеличение активной продолжительности жизни | созданы кружки, клубы для лиц старшего поколения, количество; улучшение показателей здоровья; увеличение активной продолжительности жизни |  |
| 12 | 00 | 05 |  | Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, в том числе репродуктивного здоровья, формирование ЗОЖ у детей, подростков и молодёжи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, акций, флэш-мобов, направленных на популяризацию ЗОЖ и профилактику зависимостей среди детей, подростков и молодёжи (указать конкретные мероприятия) | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | апрель июнь июль | количество мероприятий, охват; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ | количество мероприятий, охват; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ |  |
|  |  |  | 02 | Развитие волонтёрского движения среди школьников, молодёжи в области укрепления и сохранения здоровья, формирования ЗОЖ: - Районный конкурс «Волонтер года» - проведение волонтерскими отрядами социальных акций на формирование ЗОЖ среди населения | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | апрель | количество мероприятий; увеличение вовлеченности молодежи к пропаганде ЗОЖ | количество мероприятий; увеличение вовлеченности молодежи к пропаганде ЗОЖ |  |
|  |  |  | 03 | Организация и проведение районных викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья для детей, подростков и молодёжи по вопросам формирования ЗОЖ, по сохранению репродуктивного здоровья мальчиков и девочек, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, профилактике травматизма | Администрация Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | апрель май июнь | количество различных видов мероприятий, охват; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ | количество различных видов мероприятий, охват; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ |  |
|  |  |  | 04 | Проведение родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ у детей и подростков, профилактики зависимостей, по сохранению репродуктивного здоровья | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | май | количество мероприятий, охват; повышение информированности родителей по формированию ЗОЖ у детей и подростков | количество мероприятий, охват; повышение информированности родителей по формированию ЗОЖ у детей и подростков |  |
|  |  |  | 05 | Тиражирование и распространение информационного материала для детей, подростков и молодёжи, пропагандирующего ЗОЖ, по коррекции факторов риска развития ХНИЗ, по репродуктивному здоровью мальчиков и девочек, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, профилактике травматизма | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию); УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | май июнь | количество различных видов мероприятий, охват; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ количество мероприятий, охват; повышение информированности родителей по формированию ЗОЖ у детей и подростков | количество различных видов мероприятий, охват; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ количество мероприятий, охват; повышение информированности родителей по формированию ЗОЖ у детей и подростков |  |
|  |  |  | 06 | Проведение совместных рейдовых мероприятий, проверок по местам массового досуга молодежи, закрашивание надписей наркотического, алкогольного содержания. | ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | март октябрь |  |  |  |
|  |  |  | 07 | Выявление и постановка на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении: - организация досуга и занятости подростков, находящихся в социально-опасном положении; -реализация дополнительных общеобразовательных программ; - организация пришкольных лагерных смен в каникулярное время; - деятельность школьных спортивных секций; - деятельность детских общественных объединений (волонтеры и др.) | ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию); Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; КЦСОН Якшур-Бодьинского района (по согласованию) | в течение года | июнь | количество мероприятий; повышение информированности семей и детей, находящихся в социально опасном положении, о пользе ведения ЗОЖ | количество мероприятий; повышение информированности семей и детей, находящихся в социально опасном положении, о пользе ведения ЗОЖ |  |
| 12 | 00 | 06 |  | Реализация мер по ограничению потребления табака и алкоголя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Координация работы организаций потребительского рынка по соблюдению правил продажи табака, алкогольной продукции, соблюдению требований действующего санитарного законодательства | Администрация Якшур-Бодьинского района; Управление по развитию территории Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | количество межведомственных рейдовых мероприятий на объектах торговли | количество межведомственных рейдовых мероприятий на объектах торговли |  |
|  |  |  | 02 | Создание и функционирование тематических клубов по освещению вопросов профилактики и борьбы с табакокурением, пагубным потреблением алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ: - Акция «Скажем сигарете НЕТ!» | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | май июнь | увеличение численности граждан, вовлеченных в активную социальную жизнь; повышение информированности населения по вопросам профилактики алкогольной и наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ | увеличение численности граждан, вовлеченных в активную социальную жизнь; повышение информированности населения по вопросам профилактики алкогольной и наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ |  |
|  |  |  | 03 | Информирование населения посредством СМИ, распространения санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях потребления табака, иной никотинсодержащей продукции и воздействия окружающего дыма, мотивирование потребителей табака, иной никотинсодержащей продукции к отказу от их потребления; о негативных последствиях потребления алкогольной продукции | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; АУ УР «Редакция газеты «Рассвет» (по согласованию) | в течение года | в течение года | количество мероприятий; тираж; повышение информированности населения о негативных последствиях потребления табака, иной никотинсодержащей продукции, а также алкогольной продукции | количество мероприятий; тираж; повышение информированности населения о негативных последствиях потребления табака, иной никотинсодержащей продукции, а также алкогольной продукции |  |
|  |  |  | 04 | Организация и проведение на территории Якшур-Бодьинского района викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья по вопросам профилактики алкогольной и наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ, профилактики табакокурения, профилактики правонарушений и преступлений | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; АУ УР «Редакция газеты «Рассвет» (по согласованию) | в течение года | июнь | количество различных видов мероприятий; повышение информированности населения по вопросам профилактики алкогольной и наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ | количество различных видов мероприятий; повышение информированности населения по вопросам профилактики алкогольной и наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ |  |
| 12 | 00 | 07 |  | Реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Организация и проведение районных викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья по вопросам здорового питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | апрель | количество мероприятий, охват; повышение информированности населения по вопросам правильного питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | количество мероприятий, охват; повышение информированности населения по вопросам правильного питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний |  |
|  |  |  | 02 | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков в образовательных учреждениях МО | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | обеспечение качественным питанием детей и подростков | обеспечение качественным питанием детей и подростков |  |
|  |  |  | 03 | Проведение конкурсов лучших здоровых блюд: - конкурс поваров школьных столовых «Лучшее национальное блюдо» | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | проведены конкурсы; повышение информированности населения по вопросам правильного питания | проведены конкурсы; повышение информированности населения по вопросам правильного питания |  |
| 12 | 00 | 08 |  | Создание среды, благоприятной для досуга, повышение физической активности населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Организация предоставления для всех категорий граждан Якшур-Бодьинского района спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | Администрация Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | март апрель май июнь | обеспечение населения доступом к занятиям физической культурой и спортом; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | обеспечение населения доступом к занятиям физической культурой и спортом; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
|  |  |  | 02 | Организация и проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий среди различных слоев населения МО | Администрация Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; - УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; общественны организации (по согласованию) | в течение года | август | количество мероприятий, охват; повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | количество мероприятий, охват; повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
|  |  |  | 03 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий населения в МО | УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | март апрель май | повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
|  |  |  | 04 | Развитие проекта «Оздоровительная финская ходьба» среди широких слоёв населения Якшур-Бодьинского района | Администрация Якшур-Бодьинского района; Территориальные органы Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; общественные организации (по согласованию) | в течение года | в течение года | количество проведенных занятий, охват; улучшение показателей здоровья; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой | количество проведенных занятий, охват; улучшение показателей здоровья; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой |  |
|  |  |  | 05 | Проведение мониторинга занятости различных категорий граждан в спортивных секциях, клубах, кружках | Администрация Якшур-Бодьинского района; УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; общественные организации (по согласованию) | в течение года | в течение года | проведен ежегодный мониторинг; определено число граждан занимающихся физической культурой и спортом | проведен ежегодный мониторинг; определено число граждан занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 12 | 00 | 09 |  | Создание комплекса мероприятий по предотвращению внешних причин заболеваемости и смертности для всех слоев населения (суицид, травматизм, ДТП и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Обучение работников образовательных организаций по вопросам профилактики суицида у детей и взрослых, формированию ЗОЖ | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | повышение информированности кадров по вопросам суицидального поведения | повышение информированности кадров по вопросам суицидального поведения |  |
|  |  |  | 02 | Подготовка и распространение информационного материала для родителей, с перечислением проявлений у детей и подростков суицидальных настроений | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | повышение информированности родителей по вопросам суицидального поведения детей | повышение информированности родителей по вопросам суицидального поведения детей |  |
|  |  |  | 03 | Информирование широких слоев населения посредством СМИ, распространения информационных материалов, проведения лекций и уроков здоровья по профилактике травматизма, в том числе в детском возрасте и др. | Администрация Якшур-Бодьинского района; АУ УР «Редакция газеты «Рассвет» (по согласованию); ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (по согласованию) | в течение года | март октябрь | количество различных видов мероприятий, охват, тираж; повышение информированности населения по вопросам профилактики травматизма | количество различных видов мероприятий, охват, тираж; повышение информированности населения по вопросам профилактики травматизма |  |
| 12 | 00 | 10 |  | Профилактические мероприятия по первичной профилактике заболеваний полости рта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Проведение Уроков здоровья по вопросам профилактики заболеваний полости рта, правилам рационального питания, предупреждения зависимостей (табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ) | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | число проведенных занятий, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта | число проведенных занятий, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |  |
|  |  |  | 02 | Проведение лекций для различных возрастных групп населения (обучение гигиене полости рта, правилам рационального питания и др.) | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | число проведенных лекций, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта | число проведенных лекций, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |  |
|  |  |  | 03 | Размещение информационных материалов по вопросам первичной профилактики заболеваний ротовой полости в печатных СМИ, в социальных сетях. Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам профилактики полости рта» | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | Повышение информированности населения о ранней заболеваемости | Повышение информированности населения о ранней заболеваемости |  |
|  |  |  | 04 | Проведение тематических Школ здоровья по первичной профилактике заболеваний полости рта, Школы профилактики стоматологических заболеваний | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | в течение года | в течение года | число проведенных занятий, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта | число проведенных занятий, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |  |
|  |  |  | 05 | Проведение мастер-классов по гигиене полости рта для различных возрастных групп населения | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) Предприятия, общественные организации (по согласованию) | в течение года | в течение года | число, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта | число, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |  |
|  |  |  | 06 | Проведение конкурсов, викторин, круглых столов для различных возрастных групп населения (на темы: «Обучение гигиене полости рта», «Правила рационального питания», «Своевременное обращение за стоматологической помощью», «Профилактика злокачественных новообразований полости рта», «Вредные привычки и заболевания полости рта» и др.) | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | число, проведенных конкурсов, викторин, круглых столов, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта | число, проведенных конкурсов, викторин, круглых столов, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |  |
| 12 | 00 | 11 |  | Профилактические мероприятия по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин Проведение информационно-просветительской компании по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, тиражирование и распространение информационного материала для всех слоев населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района Предприятия, общественные организации (по согласованию) | в течение года | в течение года | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Снижение уровня смертности населения | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Снижение уровня смертности населения |  |
|  |  |  | 02 | Проведение скрининговых обследований, в том числе во время проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района; Предприятия, общественные организации (по согласованию) | в течение года | в течение года | увеличение числа мужчин, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию; ранее выявление заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и факторов их развития; своевременная коррекция факторов риска развития заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | увеличение числа мужчин, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию; ранее выявление заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и факторов их развития; своевременная коррекция факторов риска развития заболеваний репродуктивной сферы у мужчин |  |
|  |  |  | 03 | Проведение лекций для различных возрастных групп населения по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья у мужчин | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района Предприятия, общественные организации (по согласованию) | в течение года | в течение года | число проведенных лекций, охват; повышение информированности мужчин по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы | число проведенных лекций, охват; повышение информированности мужчин по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |  |
|  |  |  | 04 | Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы у мужчин» | Администрация Якшур-Бодьинского района; БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (по согласованию) УКМиС Администрации Якшур-Бодьинского района; УНО Администрации Якшур-Бодьинского района | в течение года | в течение года | Повышение информированности населения о ранней заболеваемости | Повышение информированности населения о ранней заболеваемости |  |