# **Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»**

**по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 03 | 1 |  |  | **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного обслуживания населения | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | - количество зарегистрированных пользователей составит- 11000 человек, - количество документов, выданных из фонда библиотек 209450 единиц, - количество посещений 18521единиц | - количество зарегистрированных пользователей –11387 человек, - количество документов, выданных из фонда библиотек –170198.единиц, - количество посещений - 179021единиц |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | - количество зарегистрированных пользователей составит 11000 человек, - количество документов, выданных из фонда библиотек 209450единиц, - количество посещений 18521единиц | - количество зарегистрированных пользователей –11387человек, - количество документов, выданных из фонда библиотек –170198.единиц, - количество посещений - 179021единиц |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Удмуртской Республики создаст возможность более полного удовлетворения запросов удаленных пользователей, увеличение количества библиографических записей, переданных в сводный электронный каталог Удмуртской Республики к 2021 году составит 4020ед. | 8865записей внесено в электронный каталог |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Организация и проведение мероприятий тематической направленности | Проведено культурно-массовых мероприятий - 1608 |  |
| 03 | 1 | 05 |  | Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных районов (городских округов) в Удмуртской Республике (обновление республиканского библиотечного фонда сети муниципальных библиотек) | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Увеличение числа пользователей библиотек на 121.% к уровню 2012 года | Увеличение числа пользователей библиотек на 121.% к уровню 2012 года |  |
| 03 | 1 | 06 |  | Оформление тематических выставок | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Оформление тематических выставок | Оформлено выставок –648  Выставки новых поступлений –30  Обзоры новых поступлений - 22 |  |
| 03 | 1 | 07 |  | Предоставление доступа удаленным пользователям к информации, ресурсам, сервисам, размещенным на официальном сайте библиотеки, техническая поддержка сайта | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Информированность пользователей услугами библиотеки. К 2021 г. количество посещений удаленных пользователей составит посещения. | Количество посещений удаленных пользователей -35813 посещений |  |
| 03 | 1 | 08 |  | Оказание методической помощи библиотекам Якшур-Бодьинского района в сельских поселениях | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Методическая помощь библиотекам Якшур-Бодьинского района по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы | Количество индивидуальных консультаций – 175  Количество групповых консультаций – 50  Количество обучающих мероприятий -1  Количество выездов в сельские библиотеки -22 |  |
| 03 | 1 | 09 |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Якшур-Бодьинском районе, проводимых мероприятиях | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио. Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек, информирование населения об организации библиотечного обслуживания, о мероприятиях населения | Информирование в районной газете «Рассвет» -30 |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Мероприятия по подключению общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Подключение 100% библиотек Якшур-Бодьинского района к сети «Интернет» | Подключено 19 библиотек района из 20, что составляет 95%. |  |
| 03 | 1 | 11 |  | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района. | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района |  |
| 03 | 1 | 12 |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Комплектование библиотечного фонда. Прием и учет поступивших документов. Работа с фондом | Поступило 2903.экз.  Проверка фондов библиотек в Старозяцинской библиотеке, Читальный зал ОБО, Люкшудьинская библиотека. |  |
| 03 | 2 |  |  | **Подпрограмма**  **«Развитие культурно-досуговой деятельности»** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Якшур-Бодьинского район УР" | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Заключение соглашений | Соглашения заключены |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Организация досуга и развитие народного творчества | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Количество клубных формирований и количество участников в клубных формированиях в соответствии с муниципальным заданием | Количество клубных формирований –164 ед.  Количество участников в клубных формированиях –2067 человек |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского и художественного творчества, другой самодеятельности и творческой инициативы и социально-культурной активности населения | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Увеличение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 100 человек. Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет составит 146 человек | Увеличение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения – 107 человек. Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет 203 человек |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Проведение мероприятий, в том числе по популяризации национальных культур (праздники народного календаря, государственные праздники) | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий. Посещение культурно-массовых мероприятий | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – 3000.  Посещение культурно-массовых мероприятий – 261314 человек. |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Проведение районных конкурсов и фестивалей | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Выявление новых, ярких, творческих коллективов, повышение исполнительского мастерства, создание среды для обмена опытом работы среди специалистов района | Организовано и проведено районных конкурсов –.16  Приняли участие в республиканских и международных конкурсах и фестивалях –39  , в детских республиканских и международных конкурсах - 11 |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур, пресс и пост-релизы мероприятий, взаимодействие с местными СМИ, публикации в Интернет-ресурсах | Информирование населения о деятельности на страницах ВК  <https://vk.com/mauiktsbodia>  и официальном сайте МАУ ИКЦ  http://мауикц.рф/ |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (количество выездов не менее 7, проведение производственных совещаний не менее 2, консультаций не менее 50, семинаров и мастер-классов - 12) | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности:  - количество выездов - 7  - проведение производственных совещаний - 12- консультаций -455  - семинаров и мастер-классов -19 |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Услуги по текущему ремонту зданий, приобретение музыкального и звукового оборудования, прочих материальных запасов | Услуги по текущему ремонту зданий, приобретение музыкального и звукового оборудования, прочих материальных запасов |  |
| 03 | 2 | 08 | 1 | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий в муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры ежеквартально | Проведен текущий и косметический ремонты Чуровской СИКЦ, Якшур – Бодьинский СИКЦ, Дом Бодья (5 сад) |  |
| 03 | 2 | 09 |  | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района. | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района |  |
| 03 | 3 |  |  | **Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Количество возрожденных и сохраненных видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел | Количество возрожденных и сохраненных видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел - 7 |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе в области традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе в области традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства | Организовано и проведено культурно-массовых мероприятий, в том числе в области традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства - 158 |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района |  |
| 03 | 4 |  |  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела»** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Общее число посещений музея в отчетном году | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Количество посещений - не менее 10000 чел. | Количество посещений -12495чел. |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Формирование, учёт, хранение, изучение, и обеспечение сохранности музейных предметов | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Количество предметов - до 3564 ед. | Количество предметов - 3670ед. |  |
| 03 | 4 | 02 | 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, экскурсий | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Разработка, организация и проведение культурно-массовых мероприятий и экскурсий | Разработано, организовано и проведено культурно-массовых мероприятий и экскурсий - 348 |  |
| 03 | 4 | 02 | 2 | Экспозиционно-выставочная деятельность | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов составит 34 % Объём передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства увеличится до 90 единиц | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов34 % Объём передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства 90 единиц |  |
| 03 | 4 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района. | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района |  |
| 03 | 5 |  |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы**» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 01 |  | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района. | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района. | Уплата налога на имущество учреждений культуры Якшур-Бодьинского района |  |
| 03 | 5 | 02 |  | Управление, организация бухгалтерского учеты, методическое обслуживание учреждений культуры Якшур-Бодьинского района | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Реализация установленных полномочий (функций) Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | Реализация установленных полномочий (функций) Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» |  |
| 03 | 5 | 03 |  | Подготовка специалистов с высшим образованием для нужд Удмуртской Республики. | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Якшур-Бодьинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Якшур-Бодьинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) |  |
| 03 | 5 | 04 |  | Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников муниципальных учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов с руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры | Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ | 2024 | 2024 | Разработка показателей интенсивности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников;  организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками муниципальных учреждений культуры;  заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры | Разработка показателей интенсивности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников;  организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками муниципальных учреждений культуры;  заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 6 |  |  | **Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 |  | Выявление, учет, изучение объектов культурного наследия | Управление культуры, молодежи и спорта | 2024 | 2024 | Выявление на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» объектов культурного наследия, имеющих историко-культурную ценность: памятников археологии, истории, архитектуры и пр.; - изготовление и установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия местного и регионального значения | «Бодьинский позумент» является объектом нематериального этнокультурного достояния Удмуртской Республики, внесенн в Региональный реестр объектов НЭД в 2024 году. |  |
| 03 | 6 | 02 |  | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | Управление культуры, молодежи и спорта | 2024 | 2024 | Проведение работ по сохранению историко-мемориальных объектов, первоочередных ремонтно-реставрационных работ на историко-мемориальных объектах, посвященных Великой Отечественной войне и других объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности | Осуществлен косметический ремонт на памятниках и памятных сооружениях, посвященных событиям Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |
| 03 | 6 | 03 |  | Популяризация объектов культурного наследия | Управление культуры, молодежи и спорта | 2024 | 2024 | Издание научно-просветительских, популярных материалов об объектах историко-культурного наследия муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», организация и проведение научно-практических конференций, посвященных проблемам историко-культурного наследия Якшур-Бодьинского муниципального района, создание тематических страниц в социальных сетях | Издание научно-просветительских, популярных материалов об объектах историко-культурного наследия муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», организация и проведение научно-практических конференций, посвященных проблемам историко-культурного наследия Якшур-Бодьинского муниципального района, создание тематических страниц в социальных сетях |  |

# **Форма 5.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры»**

**по итогам 2024 года**

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 03 |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| 03 | 1 |  | **3.1.Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | |
| 1 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России | процентов | 6,5 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов | 95,0 | 100,0 | 95 | -5 | 95 | 0 |  |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 143,0 | 124 | 150 | +26 | 120 | 20 |  |
| 03 | 2 |  | **3.2. Развитие культурно-досуговой деятельности** | | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для развития внутреннего познавательного туризма, разработка и осуществление туристических маршрутов | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 102, 3 | 102 | 107 | 5 | 105 | +5 |  |
| 3 | Прирост участников клубных формирований по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | процентов | 107 | 107 | 109 | 2 | 102 | +2 |  |
| 4 | Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов по отношению к базовому значению на 1 января 2018 | процентов | 115 | 115 | 120 | 5 | 104 | +4 |  |
| 5 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |
| 03 | 3 |  | **Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»** | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 1 | Выявление, изучение, хранение и формирование предметов нематериального и материального культурного наследия. | единиц. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 |  |
| 03 | 3 | 2 | Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие разнообразных видов и форм материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Якшур-Бодьинского района | единиц. | 156 | 158 | 158 | 0 | 100 | 100 |  |
| 03 | 4 |  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Число представленных (во всех формах) музейных предметов за отчетный период в общем количестве предметов основного фонда | единиц | 1240 | 1250 | 1250 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Увеличение посещаемости музея на одного жителя в год | процентов | 0,58 | 0,64 | 0,64 | 0 | 100 | 1,1 |  |
| 03 | 5 |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Соотношение числа специалистов отрасли «культура», прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли | процентов | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли «культура» в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет из общего числа специалистов отрасли | процентов | 26 | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 |  |
| 03 | 6 |  | **Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»** | | | | | | | | |
|  |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 |  |

**Форма 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  | СДцп | СРм | ССур | Эис |
| 03 |  | **Развитие культуры** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 1,02 |
| 03 | 1 | **Развитие библиотечного дела** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 2 | **Развитие культурно-досуговой деятельности** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»  Якшур-Бодьинское муниципальное автономное учреждение «Информационно-культурный центр» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 3 | **Развитие местного народного творчества** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 4 | **Развитие музейного дела** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 5 | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 6 | **Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия** |  | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 0,67 | 1 | 0,67 | 1 | 0,67 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)