Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от « 11 » сентября 2019 года № 1346

План мероприятий  по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на  территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок реализации | Вид документа (информации), подтверждающего исполнение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в состав Коллегиальной группы Якшур-Бодьинского района по вопросам содействия развитию конкуренции (далее – Коллегиальная группа) | Внесение изменений в персональный состав коллегиальной группы | 4квартал 2019 год | Распоряжение Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 1.2 | Определение лица, ответственного за разработку и реализацию мер по содействию развитию конкуренции | Решение Главы района о закреплении функций за первым заместителем главы Администрации Якшур-Бодьинского района | 4квартал 2019 года | Распоряжение Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 1.3. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» в указанном в п. 4 разделе информации (включая разъяснения к ней) о внедрении на территории района Стандарта, документах, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции, иных материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании | Повышение информированности потребителей товаров (работ, услуг) и бизнес-сообщества | Постоянно | Актуальная информация на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 1.4. | Участие должностных лиц муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта | Установление единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития конкуренции | Не менее одного раза в год | Программа обучения | Администрация Якшур-Бодьинского района, Министерство экономики УР |
| 1.5. | Организация взаимодействия с предпринимательскими, общественными организациями и структурами, СМИ, представительными органами МСУ по вопросам внедрения Стандарта | Участие общественных организаций, действующих в интересах предпринимателей и потребителей в реализации принципов Стандарта | Постоянно | Документы о взаимодействии (соглашения, договоры и т.п.) | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 2.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на республиканских и муниципальных товарных рынках |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в реализации мероприятий Дорожной карты УР по содействию развитию конкуренции на республиканских приоритетных и социально значимых рынках (далее – ДК УР) | Информация, предоставляемая по запросам ИОГВ УР – ответственных исполнителей ДК УР | Сроки, установленные в запросе ИОГВ УР | Информация в Минэкономики УР | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 2.2. | Мониторинг реализации Плана мероприятий муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и иных мероприятий по содействию развитию конкуренции. Анализ исполнения пунктов Плана мероприятий | Отчеты по состоянию на 31 декабря отчетного года | Не позднее месяца, следующего за отчетным месяцем | Информация на сайте муниципального образования | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 2.3. | Формирование ежегодного отчета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» о состоянии и развитии конкуренции на территории района, включающего результаты анализа развития конкуренции на рынках района на основе результатов проведенных опросов (анкетирования), мониторингов, статистической информации, рекомендаций организаций общественного контроля (далее – Доклад) | Рассмотрение и утверждение Доклада Коллегиальным органом | До 1 марта года, следующего за отчетным | Отчет на официальном сайте муниципального образования; информация в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 2.4. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Аналитическая информация о развитии конкуренции на рынках товаров (работ, услуг) | Ежегодно | Результаты мониторинга на официальном сайте муниципального образования и в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 2.5 | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Аналитическая информация об оценке прозрачности деятельности муниципального образования | Ежегодно | Результаты мониторинга на официальном сайте муниципального образования и в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
|  | 3.Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация исполнения и исполнение пунктов 1.1., 1.2.,2.1., 2.2. раздела II ДК УР, направленных на развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства (Целевые показатели установлены в соответствии с пунктами 12,13 Приложения к Стандарту, рекомендациями Удмуртского УФАС России | Достижение показателей, установленных ДК УР | Сроки, установленные ДК УР | План мероприятий муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; Отчеты полугодовой до 20 июля отчетного года и годовой до 05 февраля года, следующего за отчетным | Управление правовой, организационной, кадровой работы и взаимодействия с органами местного самоуправления |
|  | 4.Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по оптимизации структуры муниципального имущества, в том числе по результатам мониторинга деятельности подведомственных учреждений | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Решение о включении муниципального имущества в прогнозный план приватизации | Ежегодно | Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Заместители главы Администрации Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» (далее - отдел по управлению муниципальным имуществом) |
| 4.2 | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) (далее – контролируемые ХО), осуществляющих деятельность на территории района, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность | Мониторинг деятельности контролируемых ХО | Актуализация – ежегодно | Реестр, размещенный на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 4.3. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества контролируемых хозяйствующих субъектов (реализация п.32 «в» Стандарта) | Создание равных условий допуска к реализации муниципального имущества | Постоянно | Информация о проведении | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 4.4. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», в СМИ | Информирование потенциальных участников торгов, увеличение доходов местного бюджета | Ежегодно по мере проведения мероприятий | Информации на указанных сайтах | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 4.5. | Проведение аукционов по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных для строительства, на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка | Постоянно | Постановление Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 5.Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обобщение информации, поступающей в форме обращений граждан, для выявления систематически возникающих проблем в области конкуренции | Аналитическая информация | 1 раз в год | Информация в ежегодном отчете о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 5.2. | Организация и проведение совещаний, круглых столов с субъектами предпринимательской деятельности по вопросам содействия развития конкуренции на муниципальных рынках (ведение диалога органов власти, населения и бизнеса) | Определение направлений для содействия развитию конкуренции на муниципальных рынках товаров (работ, услуг) и снижению административных барьеров | Ежегодно | Материалы проведенных мероприятий размещаются на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 5.3. | Организация и проведение опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня административных барьеров | Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды в соответствии с п.42 (а) Стандарта | Ежегодно | Результаты мониторинга на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Отдел экономики и развития предпринимательства, МКК «Якшур-Бодьинский фонд поддержки малого предпринимательства» |
| 6.Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование и актуализация перечня объектов социальной сферы, реализуемых на принципах МЧП, в том числе в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – Перечень) | Повышение информационной доступности и уровня информированности субъектов хозяйственной деятельности о планируемых к передаче в пользование объектах недвижимого имущества | Постоянно | Перечень в соответствующем разделе на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Отдел экономики и развития предпринимательства, Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 6.2 | Содействие в организации проектов с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер: - детский отдых и оздоровление; - спорт; - здравоохранение; - социальное обслуживание; - дошкольное образование; -культура | Применения механизмов МЧП, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | Постоянно | Соглашения о МЧП, в том числе концессионные соглашения, в указанных сферах | Отдел экономики и развития предпринимательства, Отдел по управлению муниципальным имуществом Управление народного образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| 6.3. | Организация проектов по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Постоянно | Соглашения о МЧП, в том числе концессионные соглашения, в указанных сферах с обязательством о сохранении целевого назначения (использования) | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» Отдел по управлению муниципальным имуществом, Управление народного образования, Управление культуры, молодежи и спорта |
| 6.4 | Ведение реестров соглашений о МЧП, в том числе в социальной сфере (далее – Реестр) | Повышение информационной открытости сферы МЧП; информированность населения о развитии МЧП в социальной сфере | Постоянно | Реестр в соответствующем разделе на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» |
| 7.Мероприятия по развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Актуализация муниципальной подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»; в том числе актуализация мероприятий по поддержке немуниципальных СО НКО в социальных сферах: - дошкольного и общего образования, - детского отдыха и оздоровление детей, - дополнительного образования детей | Создание условий для добросовестной конкуренции и привлечения негосударственных СО НКО к оказанию социальных услуг | Ежегодно | Муниципальные программы, содержащие мероприятия по поддержке СО НКО в социальных проектах | Кураторы, ответственные исполнители муниципальных программ, подпрограмм |
| 7.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и актуализация информации по деятельности СО НКО (в т.ч. перечни СО НКО, перечни услуг, перечни поставщиков, формы поддержки), методических и аналитических материалов | Повышение информационной открытости сектора СО НКО; информированность населения о деятельности СО НКО | Актуализация – ежегодно | Информация на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Кураторы, ответственные исполнители муниципальных программ, подпрограмм |
| 8.Мероприятия по созданию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (СЕМ) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование и дальнейшая актуализация перечня субъектов естественных монополий (СЕМ) и муниципальных рынков, на которых присутствуют СЕМ локального и регионального уровня (далее – Перечень СЕМ) | Перечень СЕМ в соответствующем разделе на официальном сайте МО | Актуализа ция –ежегодно | Актуальный Перечень СЕМ на официальном сайте МО | Отдел архитектуры, строительства, жилищной политики и охраны окружающей среды Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» |
| 8.2 | Формирование на официальном сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» раздела по освещению деятельности СЕМ, включающего информацию СЕМ о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности предоставляемых услуг, стандартах качества обслуживания потребителей и процедур предоставления услуг, точках подключения к сетям территориальных сетевых организаций энергии и газопроводам и иную информацию согласно пунктов 55 и 57 Стандарта | Повышение информационной обеспеченности потребителей товаров и услуг о деятельности субъектов естественных монополий | Постоянно | Размещение информации на сайте муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» в разделе «Конкурентная политика» | Отдел архитектуры, строительства, жилищной политики и охраны окружающей среды Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» |
| 8.3 | Организация учета общественного мнения при согласовании и утверждении схем территориального планирования, генеральных планов | Обеспечение согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Постоянно | Информация в соответствующем разделе муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Отдел архитектуры, строительства, жилищной политики и охраны окружающей среды Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» |
| 8.4 | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности качеством товаров (работ, услуг), предоставляемых СЕМ на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Получение данных для проведения анализа состояния рынка услуг и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции | Ежегодно до 31 декабря | Аналитическая информация в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Отдел архитектуры, строительства, жилищной политики и охраны окружающей среды Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» |