**Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения» по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** | **1** |  |  | **Социальная поддержка семьи и детей** | | | | | | |
| 04 | 1 | 16 | 1 | Проведения мероприятий для детей и семей с детьми | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Управление народного образования | 2021-2026 годы | В течение года | Укрепление института семьи | Проведение развлекательных мероприятий |  |
| 04 | 1 | 16 | 2 | Проведение Международного Дня Семьи | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | Май | Укрепление института семьи | Праздничное мероприятие |  |
| 04 | 1 | 16 | 3 | Проведение Дня семьи, любви и верности | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | Июль | Укрепление института семьи | Праздничное мероприятие |  |
| 04 | 1 | 16 | 4 | Проведение Международного Дня матери | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | Ноябрь | Укрепление института семьи | Праздничное мероприятие |  |
| 04 | 1 | 16 | 5 | Проведение Международного Дня защиты детей | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | Июнь | Укрепление института семьи | Праздничное мероприятие |  |
| 04 | 1 | 17 | 6 | Оказание материальной помощи на приобретение школьных принадлежностей, одежды и продуктов питания безнадзорным, беспризорным и детям из малоимущих семей | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | В течение года | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Силами сотрудников учреждения и волонтеров собраны канцтовары на 31010 рублей |  |
| 04 | 1 |  | 7 | Организация деятельности КПДН | Управление народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | Июнь | Укрепление института семьи | проведены рейдовые мероприятия в семьи находящиеся, в социально – опасном положении (СОП), в семьи состоящие на профилактическом учете ПДН ОМВД России «Якшур-Бодьинский» (за 2024 г. – 18 рейдов)  Два раза в месяц проводится заседание КпДНиЗП где рассматриваются административные материалы, личные не административные материалы (за 2024 г. – 25 заседаний  Комиссии), КПДНиЗП утверждает индивидуальный план социально – реабилитационной работы (ИПСР), на семьи СОП (за 2024 г. реализовалось 44 ИПСР),  В 2024 г. в соответствии с Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в социально-опасном положении, проведении индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с ними, а также обеспечении защиты прав несовершеннолетних, проживающих в данных семьях, утверждённого постановлением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при Правительстве УР от 29.09.2020 года № 2/28, проводится межведомственный социально-реабилитационный Консилиум, всего проведено 14 заседаний Консилиума.  За 2024 год на учет в КпДНиЗП поставлено 6 семей, снято 18 семей. |  |
| **04** | **2** |  |  | **Социальная поддержка старшего поколения** | | | | | | |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Проведение Дня пожилых людей | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», районный Совет ветеранов (по согласованию) | 2021-2026 годы | сентябрь | Поддержка активной жизненной позиции граждан пожилого возраста, в целях их интеграции в современное общество, привлечение внимания общественным проблемам пожилых людей | Праздничный концерт |  |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Чествование супружеских пар, отметивших 50-летие, 55-летие совместной жизни, долгожителей-юбиляров (проживших более 80 лет) | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Отдел ЗАГС Администрации района | 2021-2026 годы | В течение года | Вручение сувениров супружеским парам, отметившим 50- и 55-летие супружеской жизни и долгожителям-юбилярам | Чествование супружеских пар, отметивших 50-летие, 55-летие совместной жизни,  23 юбиляра долгожителя |  |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Мероприятия, посвященные ко Дню Победы | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Совет ветеранов (по согласованию) | 2021-2026 годы | Май | Поддержка активной жизненной позиции граждан пожилого возраста, в целях их интеграции в современное общество, привлечение внимания общественным проблемам пожилых людей | Праздничные мероприятия |  |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Поздравление волонтерами ветеранов и пожилых людей с годовщиной победы в ВОВ | Филиал БУСО УР «Республиканский КЦСОН» в Якшур-Бодьинском районе | 2021-2026 годы | Май | Поддержка граждан пожилого возраста | Праздничные мероприятия |  |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Поздравление волонтерами пожилых людей с праздником: | Филиал БУСО УР «Республиканский КЦСОН» в Якшур-Бодьинском районе | 2021-2026 годы | В течение года | Поддержка граждан пожилого возраста | 1. Проведён праздничный концерт к Дню пожилого человека, новому году, в стационраных отделениях 2.Раздали сладкие подарки к Новому году 3.Поздравляли со всеми важными праздниками(Новый год, Рождество Христово,23 февраля, 8 Марта, Пасха, День пожилых, День инвалида, Дни рождения) открытками, подарками купленными на собственные средства или сделанные своими руками. 4.поздравляли со всеми календарными праздниками(Новый год, Рождество Христово,23 февраля, 8 Марта, Пасха, День пожилых, День инвалида, Дни рождения) открытками, подарками купленными на собственные средства или сделанные своими руками. Создавали праздничное настроения для получаетелей социальных услуг. Получение сладких подарков, продуктов питания (чай,конфеты,сахар,масло,гречка,фасоль,одежда,книги). Проведён концерт к 9 мая ансамбль Иван-чай. подарены подарки детям войны, продуктовые наборы (крупы,муку,масло,конфеты,печенье,рисунки от детей)- ВОЛОНТЁРЫ- Районного Дома культуры, СИКЦ с. Лынга, с. Старые -Зятцы, МБОУ Лынгинская СОШ, волонтеры г.Ижевск Ниязова Л.,волонтёры г.Ижевск родители и дети 3 го класса столичный лицей им.Кунгурова г.Ижевск Шутов О.О. Волонтеры молодежного парламента с.Як-Бодья |  |
| -                    на базе филиала БУСО УР "Республиканский КЦСОН" в Якшур-Бодьинском районе; | В течение года | 0 | Волонтерская помощь приостановлена в связи эпидобстановкой в УР |
| - выезд в реабилитационный центр; | В течение года | 0 | Волонтерская помощь приостановлена в связи эпидобстановкой в УР |
| -   выход на дом | В течение года | 0 | Волонтерская помощь приостановлена в связи эпидобстановкой в УР |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Организация волонтерской работы по очищению от мусора и снега придомовых территорий пожилых граждан | Филиал БУСО УР «Республиканский КЦСОН» в Якшур-Бодьинском районе | 2021-2026 годы | Март-апрель | Поддержка граждан пожилого возраста | оказаны услуги по уборке снега двум получателям социальных услуг | Волонтерская помощь приостановлена в связи эпидобстановкой в УР |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Поздравление пожилых женщин с Международным женским днем | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Филиал БУСО УР «Республиканский КЦСОН» в Якшур-Бодьинском районе | 2021-2026 годы | Март | Поддержка граждан пожилого возраста | Праздничное мероприятие |  |
| 04 | 2 | 01 | 8 | Проведение Дня инвалидов | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», районное общество инвалидов (по согласованию) | 2021-2026 годы | 03.12. | Поддержка активной жизненной позиции инвалидов, в целях их интеграции в современное общество, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | Праздничное мероприятие, Фестиваль «Творчество без границ |  |
| 4 | 2 | 01 | 9 | Организация встречи участников ЧАЭС | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», филиал в Якшур-Бодьинском районе КУ УР «Республиканский центр социальных выплат» (по согласованию) | 2021-2026 годы | 26.04. | Организация встречи участников ЧАЭС за круглым столом, оказание содействия в реализации их прав. | Торжественное мероприятие |  |
| 4 | 2 | 01 | 10 | Проведение Дня памяти жертв, пострадавших от политических репрессий | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», филиал в Якшур-Бодьинском районе КУ УР «Республиканский центр социальных выплат» (по согласованию) | 2021-2026 годы | 30.10 | Обеспечение продуктовыми наборами граждан, пострадавших от политических репрессий | Обеспечение продуктовыми наборами |  |
| 04 | 2 | 01 | 11 | Спортивные соревнования и турниры для ветеранов и инвалидов | Управление культуры, молодежи и спорта, районный Совет ветеранов (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) | 2021-2026 годы | В течение года | Поддержка активной жизненной позиции граждан пожилого возраста, в целях их интеграции в современное общество, привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей | Выезд на зимние и летние республиканские спартакиады инвалидного спорта и среди пенсионеров |  |
| 04 | 2 | 01 | 12 | Обеспечение периодическими печатными изданиями общественных организаций | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», | 2021-2026 годы | В течение года | Поддержка активной жизненной позиции граждан пожилого возраста, в целях их интеграции в современное общество, привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей | Обеспечение периодическими печатными изданиями общественных организаций |  |
| **04** | **3** |  |  | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий** | | | | | | |
| 04 | 3 | 01 | 1 | Мероприятия в области развития жилищного строительства | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенных законодательством | Выдано 151 разрешений на строительство |  |
| 04 | 3 | 01 | 2 | Стимулирование строительства малоэтажного жилья, в том числе индивидуальными застройками | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенных законодательством | Выдано 151 разрешений на строительство |  |
| 04 | 3 | 01 | 3 | Прием граждан и признание (непризнание) их малоимущими в соответствии с Административным регламентом «Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Прием граждан и признание (непризнание) их малоимущими в соответствии с регламентом «Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Признано малоимущими  13 семей |  |
| 04 | 3 | 01 | 4 | Прием граждан и постановка их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Прием граждан и постановка их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | Обратилось 17 семей. Признано нуждающимися по социальному найму 12 семей.  В очереди на социальное жилье на 01.01.2024 года состоят 328 человек. |  |
| 04 | 3 | 01 | 5 | Прием граждан и постановка их на учет нуждающихся в предоставлении жилищного займа | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенных законодательством | Нуждающимися в улучшении жилищных условий признано 11 многодетных семей. Дела переданы в ЦЖИ для предоставления льготного займа |  |
| 04 | 3 | 01 | 6 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках переданных государственных полномочий органам местного самоуправления | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенных законодательством | Одной гражданке из категории -вдовы участников ВОВ, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечена жильем |  |
| 04 | 3 | 01 | 7 | Оказание мер государственной поддержки в приобретении жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенных законодательством | Выдано 1 свидетельство на строительство молодой семье |  |
| 04 | 3 | 01 | 8 | Оказание мер государственной поддержки в приобретении жилья за счет средств бюджета Удмуртской Республики семьям при рождении одновременно троих и более детей | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2024 года» | Выдано 1 многодетной молодой семье свидетельство |  |
| 04 | 3 | 01 | 9 | Оказание услуги «Предоставление жилищных займов гражданам за счет средств бюджета Удмуртской Республики» | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенные законодательством | Выдано 2 жилищных займа |  |
| 04 | 3 | 01 | 10 | Оказание услуги «Предоставление социальных выплат на погашение остатка основного долга по жилищному займу заемщикам при рождении (усыновлении) второго и третьего ребенка» | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан, определенные законодательством | Не было заявителей | Данный показатель не учитывается при оценке в связи с отсутствием заявителей |
| 04 | 3 | 01 | 11 | Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года» | Принято 2 заявления |  |
| 04 | 3 | 01 | 12 | Оказание услуги «Предоставление многодетным семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) детей за счет средств бюджета Удмуртской Республики» | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан определенных законодательством | нет | Данный показатель не учитывается при оценке в связи с отсутствием заявителей |
| 04 | 3 | 01 | 13 | Расходы производимые за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление народного образования | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан определенных законодательством | Полномочия переданы в республику |  |
| 04 | 3 | 01 | 14 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы» | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности жилья для категорий граждан определенных законодательством | 5 молодых семей обратились за получением субсидии |  |
| **04** | **4** |  |  | **Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | | | |
| 04 | 4 | 01 | 1 | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МФЦ в Якшур-Бодьинского района филиала Завьяловского АУ МФЦ УР, Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», | 2021-2026 годы | В течение года | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Размер выплат указан в форме 1 |  |
| 04 | 4 | 01 | 2 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | МФЦ в Якшур-Бодьинского района филиала Завьяловского АУ МФЦ УР, Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», | 2021-2026 годы | В течение года | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Размер выплат указан в форме 1 |  |
| 04 | 4 | 01 | 3 | Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МФЦ в Якшур-Бодьинского района филиала Завьяловского АУ МФЦ УР, Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», | 2021-2026 годы | В течение года | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Размер выплат указан в форме 1 |  |
| 04 | 4 | 02 | 4 | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Управление по строительству имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству, Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», | 2021-2026 годы | В течение года | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Размер выплат указан в форме 1 |  |
| **04** | **5** |  |  | **Доступная среда** | | | | | | |
| 04 | 5 | 01 | 1 | Создание в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и др.) | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Управление народного образования | 2021-2026 годы | В течение года | Формирование условий доступности образовательных учреждений для инвалидов | Не проводилось |  |
| 04 | 5 | 01 | 2 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (средств ориентации для инвалидов по зрению, расширение дверных проемов) | Управление народного образования; УДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа» | 2021-2026 годы | В течение года | Формирование условий доступности спортивных объектов для инвалидов | В 2023 году приобретены спортивные тренажеры |  |
| 04 | 5 | 01 | 3 | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, переоборудование санитарных узлов) | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | В течение года | формирование условий доступности учреждений культуры, формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и МГН. | Не проводилось |  |
| 04 | 5 | 01 | 4 | Адаптация здания администрации района с целью доступности для инвалидов (расширение дверных проемов, информационное табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, переоборудование санитарных узлов) | 2021-2026 годы | В течение года | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Исполнено в 2021 году |  |
| 04 | 5 | 01 | 5 | Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление народного образования | 2021-2026 годы | В течение года | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, | Не проводилось |  |
| 04 | 5 | 01 | 6 | Организация обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) педагогических работников с использованием инновационных подходов к реабилитации инвалидов | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Управление народного образования | 2021-2026 годы | В течение года | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе. | 450 педагогических работников прошли подготовку |  |
| 04 | 5 | 01 | 7 | Проведение районных мероприятий для инвалидов (фестивалей, выставок и др.) | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Управление молодежи, культуры и спорта, районное общество инвалидов Всероссийской организации инвалидов Якшур-Бодьинского района | 2021-2026 годы | В течение года | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | -Участие в выездных мероприятиях  - районный турнир по НСИ  -летняя и зимняя спартакиада инвалидного спорта  - участие в фестивале водных активностей,  -участие в республиканском конкурсе «Творчество без границ»,  - фотоконкурс «Мои любимые цветы»,  -ежеквартально печатается рубрика в газете «Рассвет» |  |
| 10 | 5 | 01 | 8 | Создание специальных рабочих мест для инвалидов | Администрация МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 2021-2026 годы | В течение года | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН |  |  |