Совет депутатов

муниципального образования

«Якшур-Бодьинский район»

«Якшур-Бодья ёрос»

муниципал кылдытэтысь

депутатъёслэн Кенешсы

РЕШЕНИЕ

Об итогах реализации муниципальной программы

«Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы

за 2016 год и 1 полугодие 2017 года»

Основными целями муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы (далее - Программа) является	 организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

В рамках реализации Программы в 2016 году проведены все запланированные мероприятия, но не достигнуты следующие показатели эффективности: по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составила 6,8% к плановому показателю 20%. В рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики» только на 29% выполнен показатель количества трудоустроенных подростков (в том числе временное трудоустройство).  В 2017 году мероприятия программы проводятся по утвержденному плану, принимаются меры по обеспечению выполнения показателей, которые не были достигнуты в 2016 году.

Общие кассовые расходы составили 99% к плановому показателю 98,9%.

На 2017 год по программе предусмотрено 467104,8 тыс.рублей. За 6 месяцев 2017 года использовано 251365,7 тыс. рублей, что составляет 53,8% от плана. До конца финансового года оставшиеся денежные средства будут использованы в полном объёме.

Исходя из анализа реализации Программы, в соответствии со статьей 25 Устава МО «Якшур-Бодьинский район», Совет депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» РЕШАЕТ:

Отчёт Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» о реализации Программы в 2016 году и за 6 месяцев 2017 года принять к сведению.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Якшур-Бодьинский район»                                                               С.В.Поторочин

с. Якшур-Бодья

«31» августа  2017 года

№ 5/111