Совет депутатов

муниципального образования

«Якшур-Бодьинский район»

«Якшур-Бодья ёрос»

муниципал кылдытэтысь

депутатъёслэн Кенешсы

РЕШЕНИЕ

О реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы

Основными целями муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы (далее - Программа) являются укрепление и развитие института семьи в Якшур-Бодьинском районе, создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан района, поддержка активной жизненной позиции инвалидов, обеспечение населения района доступным и комфортным жильем, оказание мер социальной поддержки населению района по оплате жилищно-коммунальных услуг на основе совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания, обеспечения доступности медицинской помощи, культурно-досуговых и иных услуг, новых форм социального обслуживания, содействия активному участию в жизни общества.

В рамках реализации  Программы в 2016 году проведены следующие мероприятия: День пожилых людей, День памяти жертв, пострадавших от политических репрессий, День защиты детей, День семьи, любви и верности. К Дню победы были организованы торжественные чествования ветеранов. Аналогичные мероприятия запланированы и проводятся в 2017 году.

Оказана материальная помощь в 2016 году – 41 семье на сумму 41,0 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года - 10 семьям на сумму 10,0 тыс. рублей. В течение года поощрялись и поощряются активисты общественных организаций района.   Всего по Программе на 2016 год было предусмотрено 29227,9 тыс. рублей, использовано – 28182,7 тыс.рублей, что составило 96,4%. На 2017 год предусмотрено 30011,57 тыс.рублей, за 6 месяцев 2017 года использовано 14263,33тыс. рублей, что составляет 47,5% от плана. До конца финансового года оставшиеся денежные средства будут использованы в полном объёме.

Исходя из анализа реализации Программы, в соответствии со статьей  25 Устава МО «Якшур-Бодьинский район», Совет депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» РЕШАЕТ:

Отчёт Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» о реализации Программы в 2016 году и за 6 месяцев 2017 года принять к сведению.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

# «Якшур-Бодьинский район»                                                       С.В.Поторочин

с. Якшур-Бодья

«31» августа  2017 года

№ 6/112