## Лист5
План мероприятий по реализации наказов избирателей депутатами Совета депутатов МО "Якшур-Бодьинский район" на 2021 год
№ п/п |  | Содержание наказов избирателей по избирательным округам |  | Предполага-емые сроки выполнения наказа | Орган государственной власти или местного самоуправления, ответсвенный за исполнение наказа | Дополнительная (уточняющая) информация
Округ № 1 " Школьный". Депутаты: Пермяков Алексей Егорович, Шилохвостов Андрей Александрович.
1 | 1 |  | Водоснабжение улиц микрорайона "Школьный-2" с. Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский" район | Выполнено
2 | 2 |  | Установка дополнительной водонапорной скважины в микрорайоне "Школьный-2" с. Якшу-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский" район | Выполнено
3 | 3 |  | Прокладка уличных газопроводов в микрорайонах "Школьный-2" и "Западный" |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский" район | Проводятся работы по прокладке магистральных газопроводов в "Школьный-2"
4 | 4 |  | Газификация жилых домов в микрорайонах "Школьный-2" и "Западный" |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский" район | Газифицируются в "Школьный-2"
5 | 5
6 | 6 |  | Асфальтирование полотна дороги по автобусному маршруту ( поэтапно) в с. Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" | Подрядчик отказался от предоставления услуги из-за нерентабельности
7 | 7 |  | Отсыпка дорог по улицам поселка, с оканавливанием обочин и монтаж труб для водоотведения (ливневки) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
8 | 8 |  | Освещение улиц с прокладкой дополнительного провода и установкой поуличного узла учета со светоэлементом |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
9 | 9 |  | Рекультивация старой свалки |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский" район | Проведена рекультивация свалки в 2020 году | Проведена рекультивация свалки в 2020 году
10 | 10 |  | Запрет слива ЖБО на территории старой свалки |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский" район | Слив прекращен в 2020 году | Слив прекращен в 2020 году
11 | 11 | Освещение трассы вдоль | Осветить автомобильную дорогу по ул. Кирова в с.Якшур-Бодья по направлению на Старые Зятцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | В настоящее время собственником дороги КУ УР "Управтодор" готовиться проектная документация. Работы планируются в 2021 году (предварительно).
12 | 12 | Ремонт дороги по ул.Новая (северная часть) |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
13 | 13
14 | 14 | Асфальтировать въезд в п.Школьный со стороны автодороги Ижевск-Игра |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" | Выполнено
15 | 15 | Устройство уличного освещения у многоквартирных домов Микрорайона |  |  | Администрация района, Сельская администрация |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
16 | 16 | Ремонт будки родника у дома №13 |  |  | МО «Якшур-Бодьинское» | Исключить
17 | 17
18 | 18 | Содействие ремонту многоквартирных домов в Микрорайоне за счёт программы капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" | Проводятся ежегодно работы по капремонту домов в соответствии с республиканской программой
19 | 19 | Ремонт проездов у многоквартирных домов и строительство тротуаров в Микрорайоне |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" | Проведено асфальтирование проездов с1 по 6 и 7,8,12,14 дома в рамках реализации программы "Комфортная городская среда"
Округ № 2 "Центральный". Депутаты: Блинов Игорь Вячеславович, Смирнова Зульфия Мингазовна, Поторочин Сергей Валерьянович
20 | 1 | Прокладка водоотводной трубы через дорогу ул.Октябрьская (у перекрестка с ул. Володарского) |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
21 | 2 |  | Ремонт дорог по ул. Радужная, Октябрьская, Майская, Юбилейная, Новая, Пионерская, Славянская, Уральская, пер. Школьный, Пугачева, Осипенко, Азина (южная часть) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
22 | 3 | Установка детской площадки |  |  | МО «Якшур-Бодьинское» | Установлена на ул. Ломоносова
23 | 4 | Строительство тротуаров по ул.Комсомольская, ул.Володарского, ул.Центральная, пер. Мирный |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
24 | 5 | Ямочный ремонт асфальтированных дорог по ул.Володарского, ул.Комсомольская, ул.Центральная, пер.Мирный |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
25 | 6 |  | Освещение улиц д.Выжоил |  | МО "Якшурское" | Выполнено
26 | 7 |  | Содержание в нормативном состоянии дорожного полотна автомобильной дороги по школьному маршруту с.Якшур-Бодья-д.Выжоил |  | ГУП "Удмуртавтодор", Якшур-Бодьинское Дорожное управление, Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Ежегодно проводятся дорожные работы по содержанию школьного маршрута. Дорога республиканская, наказ исключить.
27 | 8 |  | Частичный ремонт дорог по ул.Ключевая и ул.Гусева д.Выжоил |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшурское" | ул. Гусева запланирована на 2020 год через инициативное бюджетирование
28 | 9 |  | Содействовать проведению проводного интерета в д.Выжоил |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
29 | 10 |  | Газификация д.Выжоил |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |  | В соответствии с проектом Программы "Газификация Удмуртской Республики на 2021-2025" строительство межпоселкового газопровода запланировано в 2025 году
30 | 11 | Установка забора и въезда на водобашню ул. Азина с.Якшур-Бодья | Установка забора и въезда на территорию водобашни на ул. Азина с.Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", ООО "Соцкомсервис" | Исключить | Исключить
31 | 12 |  | Освещение ул.Пугачева (северная оконечность), Октябрьская (восточная часть) с.Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
32 | 13 |  | Выравнивание электрических столбов по ул.Новая с.Якшур-Бодья |  | Якшур-Бодьинские РЭС, Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшур-Бодьинское" | Выполнено в 2019 году
|  |  | Строительство десткой площадки в д. Выжоил |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшурское" |  | Установлен новый комплекс
Округ № 3 "Лесной". Депутаты: Силина Любовь Кирилловна, Щепин Александр Всеволодович
33 | 1 | Ремонт асфальтированной дороги по проезду Гребенщикова |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
34 | 2 | Ремонт дорог по улицам: Н.Курченко, Чапаева, В.Сивкова, Гагарина, Лесная |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское"
35 | 3 | Устройство тротуаров по пер.Гребенщикова |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
Округ № 4 "Советский". Депутаты: Ардашева Эльнура Вахидовна, Медведев Андрей Иванович.
36 | 1 | Строительство дорог в микрорайоне "Северный", по ул. Молодежная, пер. Бегешинский, ул. Южная, Советская (подъезд к пруду "Северный") |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшур-Бодьинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
37 | 2 |  | Строительство детской площадки в микрорайоне "Энергетик" |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинское"
38 | 3
39 | 4 |  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в с.Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Администрацией района направлена заявка на проведение летних республиканских игр в 2021 году в с. Якшур-Бодья. Направлено обращение депутатов райсовета депутату ГД РФ А.К. Исаеву
40 | 5 |  | Информировать население о ходе принимаемых решений по строительству объездной федеральной дороги на территории Якшур-Бодьинского района |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Вопрос объездной дороги стоит в стратегическом развитии республики
41 | 6 |  | Частичный ремонт плотины ГТС Якшурского пруда |  | Администрация МО "Якшурское" | Исполнено в 2019 году
42 | 7 |  | Строительство спортивно-культурного комплекса в д.Якшур |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить
43 | 8 |  | Прокладка водопроводных сетей по улице Новая д.Якшур (от дома №22 до конца улицы - 100м.) |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшурское", ООО УК «Соцкомсервис» | Исключить, т.к. подвод к частному дому выполняется жителем
44 | 9 | Ремонт дороги по ул.Азина д.Якшур |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшурское" | Выполнено
45 | 10 | Содействие в открытии ФАП в д.Якшур и д.Н.Пислеглуд |  |  | Администрация МО "Якшурское" | д. Н.Пислеглуд 2020 год
46 | 11 | Устройство уличного освещения по ул.Советская (восточная окраина) |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинское" | Выполнено
|  |  | Проектироввание водопроводных сетей по ул. Родниковая, ул. Заречная д. Якшур |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшурское"
Округ № 5 "Ключевой". Депутат Бакакин Юрий Николаевич
47 | 1 |  | Установка детской площадки на ул.Вятская |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинское" | Оборудование закуплено. Строительство планируется силами населения в 2020 году
48 | 2 |  | Строительство дороги по ул.8 Марта |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшур-Бодьинское" | Выполнено
49 | 3 | Строительство тротуара на переходе с ул.Пушиной на улицы Ленина |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшур-Бодьинское"
50 | 4 | Капитальный ремонт дороги по ул.Ленина |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшур-Бодьинское" | Согласовано проведение работ ОАО "Белкамнефть" | Согласовано проведение работ ОАО "Белкамнефть"
51 | 5 | Устройство уличного освещения по улицам Заречная |  |  | Администрация МО «Якшур-Бодьинское» |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
52 | 6 | Содействовать капитальному ремонту д.28 по ул.Ключевая за счёт программы капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | Депутаты райсовета | Капремонт произведен в 2016-2017 г.г.
Округ № 6 "Пушкаревский". Депутаты: Арсибеков Эдуард Витальевич, Устюжанин Сергей Юрьевич.
53 | 1 |  | Проработать вопрос о дополнительной телефонизации с.Маяк |  | Администрация МО «Пушкаревское», Якшур-Бодьинские РЭС | Наказ снят, в связи с отказом населения
54 | 2 |  | Организовать более вместительный пакссажирский автобу первого утреннего рейса из с.Якшур-Бодья до г. Ижевск |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
55 | 3 |  |  |  | Администрация МО "Пушкаревское"
56 | 4 |  | Газифицировать д.Малые Ошворцы и с.Маяк |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
57 | 5
58 | 6 |  | Грейдировать улицы деревень МО "Пушкаревское" в весенне-летний период |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Пушкаревское" | Проводится ежегодно
59 | 7 |  | Завершить строительство социального комплекса в с.Маяк для размещения клуба, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта, либо переоформить здание под жилые помещения (квартиры) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
60 | 8 |  | Асфальтировать улицу Полевую д.Пушкари |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Пушкаревское" | Проведен ямочный ремонт в 2016 году
61 | 9 |  | Отсыпать щебнем дороги (щебенирование) в д.Кечшур (1,7 км). Кенервай (2,5 км) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
62 | 10 |  | Установить водопропускную трубу по ул.Ключевая,д.Пушкари |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Пушкаревское" | Выполнено
63 | 11 |  | Приобрести новый автомобиль Администрации МО "Пушкаревское" |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Пушкаревское" | исключить
64 | 12 |  | Провести ремонт водопровода с заменой на пластиковую трубу в д.Пушкари и д. Малые Ошворцы |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Пушкаревское" | исключить
65 | 13 |  | Провести реконструкцию автобусной остановки на повороте от автодороги "Якшур-Бодья-Шаркан" до д.Малые Ошворцы |  | Дорожное управление, Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
66 | 14 |  | Асфальтирование дороги от автодороги "Якшур-Бодья-Шаркан" до д.Большие Ошворцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", администрация МО "Большеошворцинская | Покрытие дороги выполнено в щебеночном исполнении
67 | 15 |  | Организовать маршрутный автобус сообщением д.Большие Ошворцы - с.Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Открыт рейс по Пн с 8.20 часов
68 | 16 |  | Проработать вопрос организации качественного, высокоскоростного интернета в школу в д. Большие Ошворцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |  | За счет государственного контракта между филиалом ПАО "Ростелеком" и Минсвязи УР
69 | 17 |  | Ремонт и текущее содержание дорог в населенных пунктах МО "Большеошворцинское" |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Большеошворцинское" | Выделялись средства из районного дорожного фонда в 2019 году
70 | 18 |  | Приобретение игрушек, книжек, постельного белья, кроватей, шкафчиков, стульев в детский сад д.Большие Ошворцы, в том числе за счет внебюджетных финансовых средств |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
71 | 19 |  | Установить дополнительно светильники уличного освещения в населенных пунктах МО "Большеошворцинское" |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Большеошворцинское" | Выполнено
72 | 20 |  | Приобретение спортивного инвентаря: лыжи, снегоход "Буран", туристические веревки, карабины, страховочные системы в школу, в том числе за счет внебюджетных средств |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
73 | 21 |  | Реконструкция школьной спортивной площадки (твердое покрытие беговой дорожки, освещение, изгородь) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
74 | 22 |  | Приобрести аппаратуру для проведения мероприятий в школе (ноубук, колонки, микрофоны, стойки для микрофона) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
75 | 23 |  | Приобретение удмуртских национальных костюмов для учащихся ансамбля, в тогм числе за счет внебюджетных средств |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
76 | 24 |  | Приобретение ноутбуков в компьютеный класс |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Приобретен один компьютер, подарены 3 компьютера ОАО "Белкамнефть"
77 | 25 |  | Приобретение 16 кроватей, спортивного комплекса на детскую площадку Детского приюта в д.Большие Ошворцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить, учреждение Минсоцзащиты УР
78 | 26 |  | Приобретение в школу росто-возрастных парт и стульев для учащихся 3-11 классов; 7 ЖК телевизоров в учебные кабинеты; 3 проекторов в учебные кабинеты; краски ПФ для покраски стен спортивного зала, книжных шкафов, замена оконных блоков. |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Приобретены столы и стулья
79 | 27 |  | Замена дверей в здании сельского Дома культуры |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
80 | 28 |  | Организовать подписку на газеты и журналы в сельскую библиотеку д.Б.Ошворцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
81 | 29 |  | Ремонт лесниц к памятнику войнам Великой Отечественной войны |  | Администрация МО "Большеошворцинское" | Выполнено
82 | 30 |  | Оборудовать переезд через речку в сторону д.Гожмувыр |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
83 | 31 |  | Добавить оборудование на детскую площадку, поиск спонсоров |  | Администрация МО "Большеошворцинское" | В д. Иж-Забегало установлены качели в д. Рудинское карусель
84 | 32 |  | Проработать возможность выделения земельных участков под строительство жилых домов семьям без аукциона |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выделяются многодетным семьям
85 | 33 |  | Газификация населённых пунктов МО "Пушкаревское" и "Большеошворцинское" |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится газификация в д. Пушкари
86 | 34 |  | Строительство дополнительной водонапорной башни в д.Б.Ошворцы |  | Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Установлен регулятор давления воды в сважине
87 | 35 |  | Пробурить скважину на ул.Церковной д.Иж-Забегалово |  | Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» | исключить
88 | 36 |  | Выделить технику для прокладки водопровода по улице Луговая д.Пушкари |  | Депутаты Совета депутатов МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
89 | 37 |  | Установка автобусной остановки для школьников в д.Пушкари |  | Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Установлены павильоны вПушкарях и Малых Ошворцах в 2018 году
90 | 38 |  | Выделять технику для очистки дорог в зимнее время года |  | Депутаты Совета депутатов МО "Якшур-Бодьинский район" | Техника ежегодно выделяется
91 | 39 |  |  |  | Администрация МО «Пушкаревское»
92 | 40 |  | Выделять технику для содержания в нормативном состоянии дороги от с.Маяк до д.Б.Ошворцы |  | Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Выделяются финансовые средства сельской администрации из районного дорожного фонда
Округ № 7 "Мукшинский". Депутат - Ардашев Юрий Анатольевич.
93 | 1 | Завершить газификацию д.Кыква |  |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Проводится газификация
94 | 2 | Капитальный ремонт Мукшинской средней школы |  |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Выполнено 2020 год
95 | 3 | Капитальный ремонт Мукшинского детского сада |  |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район»
96 | 4 |  | Капитальный ремонт участка дороги с.Якшур-Бодья - д.Мукши |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Проведен капремонт на участке в 4 км 12 км
97 | 5 | Ка | Капитальный ремонт участка дороги д.Мукши - д.Кыква |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Выполнено
98 | 6 |  | Обустройство павильона на остановке перед базой "Киенгоп" |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» |  | Устройство остановки собственником дороги.
99 | 7 |  | Обеспечение бесперебойного водоснабжения д.Кутоншур |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Скважина бесхозная, исключить | Скважина бесхозная, исключить
100 | 8 | Строительство водопровода по улицам Садовая, Полевая д.Мукши |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО «Мукшинское», ООО УК «Соцкомсервис» | Выполнено | Выполнено
101 | 9 | Капитальный ремонт дороги д.Мукши-д.Кутоншур |  |  | Админстрации МО «Якшур-Бодьинский район», МО "Мукшинское" | Выполнено частично в гравийном исполнении | Выполнено частично в гравийном исполнении
102 | 10 | Ремонт уличной сети дорог муниципального образования |  |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Выполнено | Выполнено
103 | 11 | Обустройство стадиона Мукшинской средней школы |  |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» |  | При реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (проект на стадии экспертизы)
104 | 12 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения д.Кутоншур |  |  | Админстрация МО «Якшур-Бодьинский район» | Повторно записано
105 | 13 | Очистка водоёма д.Мукши с обустройством ГТС |  |  | Администрация МО «Мукшинское» | Выделены республиканские финансовые средства 2020 инициативное бюджетирование
Округ № 8 "Селычинский". Депутат - Николаев Василий Аркадьевич.
106 | 1 |  | Отведение участков под индивидуальное строительство в населенных пунктах МО "Селычинское" |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выделены 3 участка в 2020 году
107 | 2 |  | Строительство дома культуры в с. Селычка |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Дом культуры размещен в бывшем административном здании Лесничества
108 | 3 |  | Содействие строительству храма в с.Селычка |  | Депутат райсовета | Выполнено
109 | 4
110 | 5 |  |  |  |  | исключить
111 | 6 |  | Установка автобусной остановки по маршруту "Якшур-Бодья-Ижевск" в с. Канифольный |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Отсыпана площадка для остановки автобуса
112 | 7 |  | Замена водонапорной башни в с.Канифольный |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
113 | 8 | Решить проблему с бесперебойной подачей воды в с.Канифольный |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
114 | 9 |  | Решить проблему с нестабильным напряжением в электрических сетях по всем населённым пунктам поселения |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
115 | 10 | Благоустройство дорог в населенных пунктах сельского поселения |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выделены средства районного дорожного фонда
116 | 11 | Устройство тротуаров в населенных пунках сельского поселения |  |  | Администрация МО «Селычинское» | Устроены тротуары по ул. Лесная в 2019 году
117 | 12 | Строительство хоккейной коробки в с. Селычка |  |  | Администрация МО «Селычинское»
118 | 13 | Обустройство стадиона |  |  | Администрация МО «Селычинское» |  | Строительство ведется
119 | 14 | Содействие в организации вывоза мусора |  |  | Администрация МО «Селычинское» | Выполнено
120 | 15 | Строительство водопроводных сетей с. Канифольный |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
121 | 16 | Устройство уличного освещения |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проведены работы в с. Канифольный
Округ № 9 "Чернушинский". Депутаты: Завалин Николай Ревельевич, Вахрушев Григорий Федорович.
122 | 1 | Ремонт дорожного покрытия автодорог местного значения населенных пунктов сельского поселения |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
123 | 2 |  | Систематическая проверка освещения на улицах с.Новая Чернушка, Люкшудья, Вожойка |  | Администрация МО "Чернушинское" | Проводится модернизация оборудования
124 | 3 |  | Устроить уличное освещение у храма (на перекрестке) и у автобусной остановки в с.Новая Чернушка |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Чернушинское" | Выполнено
125 | 4 |  | Организовать вывоз мусора в населенных пунктах: с.Новая Чернушка, Люкшудья, Вожойка |  | Администрация МО "Чернушинское" | Выполнено
126 | 5 | Расс | Рассмотреть вопрос по оплате за водоснабжение (расценки завышенны) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
127 | 6 | Провести работы по очистке пруда за поселком с.Новая Чернушка, Лю |  |  | Администрация МО "Чернушинское"
128 | 7 |  | Организовать транспорт до с.Якшур-Бодья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить, не рентабельно нет пассажиропотока
129 | 8 | Отсутствует отделение почты с. | Восстановить отделение почты с.Новая Чернушка, Люкшудья, Вожойка |  | Администрация МО "Чернушинское" | исключить
130 | 9 |  | Провести ремонтные работы в сельском досуговом центре с.Люкшудья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить
131 | 10 |  |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
132 | 11 |  | Организовать пешеходный переход у жилого микрорайона "Астра Мария", установить искуственные неровности перед пешеходным переходом |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход"
133 | 12 |  | Строительство нового детского сада с.Люкшудья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |  | Строительство ведется. Ввод объекта до 01.09.2021 года
134 | 13 | Газификация населенных пунктов сельского поселения |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводятся работы, запущен газ в пос. Заря
135 | 14 | Замена аварийных систем водопровода |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить
136 | 15 |  |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
137 | 16 | Содействие в комплектовании ФАПов медицинскими работниками в с. Люкшудья, с.Заря, с. Новая Чернушка и д. Новая Вожойка |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Чернушинское"
138 | 17 |  |  |  | Администрация МО "Чернушинское"
139 | 18 |  |  |  | Администрация МО "Чернушинское"
140 | 19 | Установка банкомата (Сбербанк) |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Не относится к полномочиям ОМС
141 | 20 |  | Строительство детской площадки в с.Новая Чернушка, перекресток улицы Центральная и Родниковая |  | Администрация МО "Чернушинское" | Построить в 2020 году
142 | 21 |  | Строительство дровянника и ограждения Чернушинского ФАПа |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Не относится к полномочиям ОМС
143 | 22 |  |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
144 | 23 |  | Установка групп учета на холодную и горячую воду в клубе с.Заря |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
145 | 24 |  | Строительство асфальтированной дороги от с.Заря до. с.Люкшудья |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводятся работы
146 | 25 | Ремонт дороги от р.Иж до.р.Новая Чернушка | Ремонт дороги от р. Иж до р. Чернушка |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
147 | 26 |  | Строительство памятника на территории с.Новая Чернушка |  | Администрация МО "Чернушинское" | Проводятся работы
148 | 27 |  |  |  | Администрация МО "Чернушинское"
Округ № 10 "Лынгинский". Депутаты: Оболенская Елена Николаевна.
149 | 1 |  | Ремонт дорожного полотна от федеральной дороги до с.Лынга (7км) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проведен капремонт 400 м дороги за счет республиканских средств
150 | 2 |  | Отсыпка дорог по улицам поселка, с оканавливанием обочин и монтажом труб для водоотведения (ливневки) |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Лынгинское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
151 | 3 |  | Сделать освещение вдоль моста и добавить освящение на перекрестках улиц с.Лынга |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Лынгинское" |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
152 | 4 |  | Оборудовать школьный стадион освещением и беговой дорожкой |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
153 | 5 |  | Отремонтировать старое здание Администрации МО "Лынгинское" для размещения музея |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Лынгинское" | Идея музея не получила продолжения
154 | 6 |  | Отремонтировать здание почты |  | Администрация МО "Лынгинское", собственник здания | Продажа здания в 2020 году
155 | 7 |  | Привести в порядок парк |  | Администрация МО "Лынгинское" | Проведена замена изгороди, благоустройство 2019-2020 годах
156 | 8 |  | Содействие в строительстве храма в с.Лынга |  | Депупаты райсовета | Проведены межевые работы, заказчиком не оплачиваются, строительство остановлено
157 | 9 |  | Решить вопрос с заброшенными домами |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
158 | 10 |  | Спилить старые деревья по улицам (тополя) |  | Администрация МО "Лынгинское" | Спилены у здания сельской Администрации
159 | 11 |  | Сохранить рабочие места в больнице, КЦСОН и создать новые |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Сохраняются
160 | 12 |  | Организовать прием врачей не реже 3-х раз в неделю и 1 раз в неделю прием зубного врача |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить
161 | 13 |  | Обеспечить жильем молодых специалистов |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Обеспечен жильем 1 учитель
162 | 14 |  | Организовать дополнительный рейс (маршрутку) для тех кто ездит рано утром на работу или в больницу |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Нет потока пассажиров, исключить
163 | 15 |  | На территории школы отремонтировать асфальтовое покрытие |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
164 | 16 |  | Устроить пешеходные тротуары с твердым покрытием на территории с.Лынга |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Лынгинское" | Построены 300 м тротуаров в 2019 году
165 | 17 |  | Отремонтировать мост через реку для пешеходов |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Лынгинское" | Исключить, ремонт не имеет смысла
166 | 18 |  | Восстановить колонки |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Исключить, водопроводы заводятся в дома
167 | 19 |  | Оборудовать гостевую стоянку на время распутья дорог |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Лынгинское" | Частный предприниматель предоставил территорию для автостоянки
168 | 20 |  | Провести уличное освещение на вновь строящихся улицах в д.Н-Пислеглуд |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | Освещены 3 улицы (из 5 улиц) в 2019 году
169 | 21 |  | Отсыпка песком участка дороги по ул. Молодежная д.Н-Пислеглуд |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Якшурское" | Выполнено
170 | 22 |  | Организовать продажу товаров повседневного спроса в д.Патраки |  | Администрация МО «Якшурское» | Исключить, неприбыльно
171 | 23 |  | Замена ветхового водопровода в д.Патраки |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено в 2019 году
172 | 24 |  | Газификация д.Кесвай |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Готовится документация
173 | 25 | Уличное освещение д.Кесвай |  |  | Администрации МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Якшурское" | Выполнено
Округ № 11 "Кекоранский". Депутаты: Поздеев Олег Семенович, Лубнина Светлана Викторовна.
174 | 1 | Газификация населенных пунктов |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится
175 | 2 |  | Ремонт моста на Порвинском пруду |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | Выполнено
176 | 3 |  | Установка искусственных неровностей на остановках населенных пунктов (региональная дорога) |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | Выполнено в д. Порва
177 | 4 |  | Установка уличного освещения на перекрестках с региональной дорогой в населенных пунктах Порва, Кекоран, Сюровай |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Кекоранское" |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
178 | 5 |  | Установить детские игровые площадки в Порвинском и Сюровайском детских садах |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено в д. Порва
179 | 6 |  | Отремонтировать мост по дороге на Узгинку |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
180 | 7 |  | Заасфальтировать стоянку для легкового транспорта Администрации МО "Кекоранское" и личного транспорта учителей перед МОУ "Кекоранская СОШ" |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | Выполнено в щебеночном исполнении
181 | 8 | Возобновить работу Лынгинского леспромхоза | Выделить 0,5 ставки для клубного работника и 0,2 ставки обслуживающего перонала для вечернего функционирования спортивного зала |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
182 | 9 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Пушиной (100 м) |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
183 | 10 | Ремонт плотины Кекоранского пруда |  |  | Администрация МО «Кекоранское» | Планируется в 2020 году через инициативное бюджетирование
д.Порва
184 | 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
185 | 2 |  | Отремонтировать родник Акман |  | Администрация МО «Кекоранское» | Выполнено
186 | 3 | у | Установить в магазнах банкомат для безналичного расчета |  | Администрация МО «Кекоранское» | Выполнено
187 | 4 | Газификация населения по программе 200м |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится
188 | 5 | Содействие в установке электрокардиографа в Порвинский ЦВОП |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключить
189 | 6 | Уличное освещение |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | Выполнено
д. Сюровай
190 | 1 |  | Востановить нижний пруд в д. Сюровай |  |  | Пруд ушел, территория в частном владении
191 | 2 |  | Укрепить плотину Вуко-Пруда |  | Администрация МО "Кекоранское" | В 2020 году ГТС поставлено на кадастровый учет, как безхозный объект, признание права в 2021 году
192 | 3 | Ремонт внутрипоселковых дорог |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
193 | 4 | Газификация деревни |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится
194 | 5
195 | 6 | Уличное освещение |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
196 | 1 | Ремонт дороги |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | нецелесообразно
197 | 2 | Уличное освещение |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | нецелесообразно
Д. Пислеглуд
198 | 1 | Ремонт дорожного полотна до деревни (асфальтовое покрытие) |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" |  | Работы выполняются в рамках договора на содержание АО "Удмуртавтодор"
199 | 2 |  | Организация выездной торговли (автолавка) |  | Администрация МО «Кекоранское» | нерентабельно ездил до 18 года
200 | 3 | Уличное освещение |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" |  | Работы будут выполняться в рамках реализации программы "Энергосбережение" и за счет средств на благоустройство поселений
Д. Богородское
201 |  | Ремонт дороги |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
202 |  |  | Оборудовать родник для полоскания белья |  | Администрация МО «Кекоранское» | исключить
203 |  | Уличное освещение |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Кекоранское" | Выполнено частично
Округ № 12 "Старозятцинский". Депутаты: Шкляев Петр Петрович.
204 | 1 | Строительство дорог | Строительство дороги на с. Старые Зятцы с асфальтовым покрытием |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |  | Ремонт выполнен
205 | 2 |  | Строительство водопроводной трассы по ул. Новая с. Старые Зятцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
206 | 3 |  | Реконструкция уличного освещения и обеспечение круглогодичного освещения улиц населенных пунктов муниципального образования |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Старозятцинское" | Выполнено
207 | 4 | Попасть в програму "Крытые плоскостные | Попасть в програму "Крытые плоскостные спортивные сооружения по Удмурсткой Республике" по хоккейной коробке. |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Администрация МО "Старозятцинское" | Выполнено
208 | 5 |  | Строительство сельского клуба в с. Старые Зятцы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |  | При реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году
209 | 6 |  | Строительство детской игровой площадки около сельского клуба в с.Старые Зятцы |  | Администрация МО «Старозятцинское» | Выполнено
210 | 7 | Строительство плотины пруда на речке Каравайка в дер.Каравай |  |  | Администрация МО «Старозятцинское»
211 | 8 | Газификация населённых пунктов: Алгазы, Каравай, Кузьминцы, выс.Старокаравайский |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
Округ № 13 "Варавайский". Депутат - Ефремов Владимир Георгиевич.
212 | 1 | Газификация неселённых пунктов: д.Зеглуд, д.Даниловцы |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится
213 | 2 |  | Рекультавация свалок в д.Зеглуд и д.Кочиш |  | Администрация МО "Варавайское" | Выполнено в д. Зеглуд
214 | 3 |  | Модернизация уличного освещения д.Кочиш, д.Зеглуд ул. Ключевая, ул.Поселковая, ул.Центральная,д. Варавай ул,Советская |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Варавайское" | Выполнено
215 | 4 |  | Капитальный ремонт дороги Ст.Зятцы-Варавай-Кочиш |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Дорожное управление | Проводится содержание дороги, запланирован капремонт в 2020 году
216 | 5 | Ремонт дорог местного знакчения (поселения): | Ремонт дорог местного знакчения (поселения):д.Варавай: ул. Юбилейная, ул. Прудовая; д. Зеглуд: ул. Полевая, часть ул. Нагорная, ул. Ключевая, дорога на Селты |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Админситрация МО "Варавайское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
217 | 6 |  | Строительсто новой (капитальный ремонт) автостоянки в д. Варавай |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", Админситрация МО "Варавайское" | Включена в план работ Минтранса УР на 2020 год
221 | 10 | Замена оконных рам в здании школы, администрации, ФАПа | Замена оконных рам в здании школы, администрации, ФАПа, СИКЦ |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Заменили 4 окна в 2019 году
222 | 11 |  | Замена ветхих водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Заменен водопровод 200 м по ул. Поселковая д. Варавай
223 | 12 |  | Устройство водозаборной скважины в д.Зеглуд |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключили 2019 году
224 | 13 | Строительство дороги Зеглуд-Билигурт | Строительство дороги Зеглуд-Билигурт |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Варавайское" | Проводятся работы по зимнему содержанию дороги
225 | 14 |  | Устройство водозаборной скважины в д.Варавай |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Заменена водонапорная башня
226 | 15 |  | Строительство тротуаров в д.Варавай |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Варавайское"
227 | 16 | Строительство до | Содекйствие в строительстве часовни в д.Алгазы |  | Депутаты Совета депутатов МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполнено
228 | 17 |  | Газификация д.Алгазы |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится
229 | 18 | Содействие в приведении в соответствии в нормативное состояние водопровода в д.Давыденки | Содействие приведения в нормативное состояние водопровода в д.Давыденки |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
231 | 20
232 | 21 |  | Устройство новой водозаборной скважины в д.Варавай |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | исключили 2019 году
233 | 22 |  | Приобритение и установка детской игровой площадки в д.Варавай |  | Администрация МО "Варавайское"
Округ № 14 " Мирный". Депутат - Добровильская Елена Владимировна. Округ № 15 "Чуровской". Депутат - Белашов Юрий Алексеевич
234 | 1 | Ремонт дорожного покрытия автодорог местного значения населенных пунктов сельского поселения |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Чуровское" |  | Работы будут выполняться в рамках дорожного фонда
235 | 2 | Газификация населенных пунктов сельского поселения |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Проводится
236 | 3 | Подведение электроснабжения во вновь стороящиеся улицы населенных пунктов сельского поселения |  |  | Администрация МО «Чуровское», Якшур-Бодьинские РЭС | Выполнено частично в 2019 году
237 | 4 |  | Уличное освещение населенных пунктов сельского поселения |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район", МО "Чуровское" | Выполнено частичнов 2019 году
238 | 5 |  | Развитие личных подсобных хозяйств |  | Администрация МО «Чуровское» | Исключить
239 | 6 |  |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"
240 | 7 | Ремонт дороги на п.Чур |  |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | Выполняется ежегодный ямочный ремонт
239 | 6 |  | Содействие в развитии сотовой связи с.Угловая,д. Большая и Малая Итча |  | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" | За счет государственного контракта между филиалом ПАО "Ростелеком" и Минсвязи УР | За счет государственного контракта между филиалом ПАО "Ростелеком" и Минсвязи УР