Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Якшур-Бодьинский район»

№ 234 от «21» февраля 2020 года

Муниципальная программа

**муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»**

«Безопасность»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | 6 – Безопасность |
| Подпрограммы | 6.1 – Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности  6.2 – Профилактика правонарушений  6.3 – Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| Соисполнители | 6.1 – Управление народного образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»  6.2 – Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»  6.3 - Управление народного образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» |
| Цель | Поддержание и укрепление безопасности на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | Задачи муниципальной программы (цели подпрограмм) определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Целевые показатели  (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации муниципальной программы и её подпрограмм - 2019-2024 годы.  Этапы реализации муниципальной программы и её подпрограмм не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной программе.  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной программе.  Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Возможно привлечение средств на реализацию программы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур.  Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).  В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы могут быть сокращены в порядке, установленном действующим законодательством.  Для выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, могут привлекаться иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка  планируемой эффективности | 1. Снижение гибели и травматизма людей при ЧС природного и техногенного характера.  2. Время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера должно снизиться в 2 раза.  3. Число пожаров и ЧС, повлекших за собой смерть граждан и нанесших большой материальный ущерб, должно снизиться в 2 раза.  4. Снизить уровень преступности.  5. Улучшить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.  6. Уменьшить общее число преступлений, совершаемых в общественных местах.  7. Снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.  8. Уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений.  9. Снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.  10. Доля населения Якшур-Бодьинского района, охваченного мероприятиями, направленными на укрепление толерантности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и профилактику экстремизма и терроризма.  11. Повышение правовой грамотности как коренного, так и мигрирующего населения, в вопросах трудоустройства, социального и медицинского обслуживания граждан, прибывающих в Якшур-Бодьинский район из других регионов.  12. Сглаживание межнациональных конфликтов за счет проведения мероприятий профилактического характера (бесед, диспутов, публикаций в СМИ, фестивалей, смотров национального искусства и т.д.).  13. Недопущение правонарушений на почве национальной неприязни, межэтнических конфликтов. |

* 1. **Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |
| Координатор | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». |
| Ответственный исполнитель | Управление правовой, организационной, кадровой работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». |
| Соисполнители | - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений МО «Якшур-Бодьинский район»;  - Управление народного образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;  - Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;  - Администрации муниципальных образований - сельских поселений (по согласованию);  - Пожарно-спасательная часть № 43 Государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» (по согласованию);  - отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов (по согласованию). |
| Цель | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». |
| Задачи | 1. Развитие систем оповещения и информирования населения района при ЧС природного и техногенного характера.  2. Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».  3. Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера.  4. Снижение количества пожаров.  5. Проведение тренировок с силами РС ЧС Якшур-Бодьинского районного звена.  6. Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты  и действиям в ЧС природного и техногенного характера.  7. Осуществление мероприятий по профилактике опасных инфекционных заболеваний. |
| Целевые показатели  (индикаторы) | 1. Установка (обслуживание) устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций.  2. Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос).  3. Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов.  4. Снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах.  5. Снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы. Отдельные этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной программе.  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной программе.  Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка  планируемой эффективности | Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера за счёт:  - совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;  - развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;  - оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;  - повышение эффективности сил и средств Якшур-Бодьинского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и ЧС;  - проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера.  Время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера должно снизиться в 2 раза.  Число пожаров и ЧС, повлекших за собой смерть граждан и нанесших большой материальный ущерб, должно снизиться в 2 раза.  Время на оповещение руководящего состава Якшур-Бодьинского звена УТП РСЧС и населения о возникновении (об угрозе возникновения) ЧС, связанных с крупными пожарами, ЧС природного и техногенного характера, должно сократиться в 2 раза. |

**6.1.1. Характеристика состояния сферы деятельности**

За последние 4 года в Якшур-Бодьинском районе произошло 128 пожаров. В огне погибло 14 человек, травмировано 7 человек. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрического хозяйства, неисправность печного отопления.

Большое количество пожаров, происшедшие по вышеуказанным причинам, относятся к профилактируемым, а, следовательно, большинство из них можно было бы предотвратить или свести последствия к минимуму.

На вооружении подразделений добровольных пожарных команд (далее – ДПК) имеется 2 пожарных автомобиля. Данные автомобили находятся в удовлетворительном состоянии. Укомплектованность пожарно-техническим вооружением и оборудованием не превышает 25 % от норм положенного, обеспеченность горюче-смазочными материалами составляет 20 %. В виду не круглосуточного несения службы в подразделениях ДПК оперативность своевременного привлечения сил и средств минимальна.

Значительное количество пожаров и большинство погибших, пострадавших в огне, связаны с неосторожным обращением с огнем в алкогольном опьянении. Несмотря на некоторое сокращение пожаров, сложившееся противопожарное состояние объектов экономики и жилого фонда района может привести к серьезному обострению обстановки с пожарами, что может в дальнейшем потребовать привлечения значительных финансовых средств из бюджета района.

Основными проблемными вопросами предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, реализации мер пожарной безопасности являются:

- низкий уровень знаний населения способов защиты и действий в ЧС природного и техногенного характера;

- несоблюдение требований правил пожарной безопасности населением.

Целевой программный подход к решению задач по обеспечению безопасности населения и территорий при ЧС природного и техногенного характера, обеспечения мер пожарной безопасности позволит значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на территории района.

Достижение экономического эффекта возможно за счет:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способов защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера.

**6.1.2. Приоритеты, цели и задачи**

Приоритетом при реализации Подпрограммы является осуществление мероприятий по обеспечению безопасности при ЧС и пожарах, в соответствии с нормами Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью Подпрограммы является: организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение мер пожарной безопасности.

Достижение цели Подпрограммы возможно путём решения следующих задач:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способов защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера.

**6.1.3. Целевые показатели (индикаторы)**

Целевые показатели (индикаторы) приведены в приложении 1 к муниципальной Программе.

**6.1.4. Сроки и этапы реализации**

Подпрограмма будет реализована с 2019 по 2024 годы без разделения на этапы.

**6.1.5. Основные мероприятия**

К основным мероприятиям данной Подпрограммы относятся:

- организация и принятие мер по оповещению населения о ЧС;

- организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос);

- строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране;

- финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования;

- содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района;

- защита населения и территорий от ЧС;

- мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

При выполнении вышеуказанных мероприятий время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера должно снизиться в 2 раза.

Число пожаров и ЧС, повлекших за собой смерть граждан и нанесших большой материальный ущерб, должно снизиться в 2 раза.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной Программе.

Подпрограмма предполагает использование следующих принципов, обеспечивающих обоснованный выбор программных мероприятий и сбалансированное решение основного комплекса задач:

- системный подход, комплексность, концентрация на приоритетных направлениях;

- оценка результатов и показателей эффективности Подпрограммы, которая осуществляется на основе расчета целевых индикаторов.

**6.1.6. Меры муниципального регулирования**

Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» муниципальные услуги не предоставляет, тем самым меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг (работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» не предусмотрены (приложение 3 к муниципальной Программе).

**6.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках Подпрограммы**

Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках Подпрограммы не формируются (приложение 4 к муниципальной Программе).

**6.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и гражданами**

Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» при реализации Подпрограммы взаимодействует с:

1. Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике;
2. Государственным учреждением Удмуртской Республики «Служба гражданской защиты Удмуртской Республики»;
3. Администрациями муниципальных образований - сельских поселений.

**6.1.9. Ресурсное обеспечение**

Реализация Подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной Программе.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее районный Совет депутатов) о бюджете муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на соответствующий финансовый год.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной Программе.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем основных мероприятий Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (очередной финансовый год и плановый период).

**6.1.10. Риски и меры по управлению рисками**

Реализация Подпрограммы зависит от ряда рисков, которые могут оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Подпрограммы.

IIpи реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на управление риском.

Управление риском представляет собой систематическую работу по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федерального законодательства, нормативно-правовых актов Удмуртской Республики и органов местного самоуправления муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», предусматривающее непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести правовые, экономические, финансовые и управленческие риски.

К правовым рискам можно отнести риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне), риски, связанные с судебными спорами.

Экономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации Подпрограммы обеспечит управление данными рисками. Пpoведение экономического анализа по использованию ресурсов Подпрограммы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Подпрограммы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению мунипипальным имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию Подпрограммы.

**6.1.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить снижение гибели и травматизма людей при ЧС природного и техногенного характера, в том числе пожаров за счёт:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению лбдей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

- повышения эффективности сил и средств Якшур-Бодьинского звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и ЧС;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способов защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, анализа выполнения основных мероприятий Подпрограммы.

В результате реализации Подпрограммы ожидается уменьшение происшествий, снижение гибели и травматизма людей при ЧС природного и техногенного характера, в том числе пожаров на территории района за счёт:

- организации и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос);

- строительства (монтажа) искусственных пожарных водоемов;

- организации оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы и пожаре;

- содержания и оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения;

- содержания и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- монтажа, ремонта, модернизации и обслуживания пожарной сигнализации.

**6.2. Подпрограмма ««Профилактика правонарушений»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Профилактика правонарушений |
| Координатор | Заместитель главы Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую сферу. |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Якшур-Бодьинский район». |
| Соисполнители | Управление народного образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»;  Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»;  ГКУ УР «Центр занятости населения Якшур-Бодьинского района» (по согласованию);  Отдел МВД России по Якшур-Бодьинскому району (по согласованию);  АУ УР «Редакция газеты «Рассвет» (по согласованию);  БУЗ УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР» (по согласованию);  УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО»;  Общественные организации (по согласованию). |
| Цель | Формирование и укрепление системы профилактики правонарушений. |
| Задачи | 1. укрепление общественного порядка и общественной безопасности; 2. снижение уровня преступности на территории Якшур-Бодьинского района, в том числе подростковой преступности; 3. активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 4. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) снижение количества зарегистрированных преступлений, единиц;  2) раскрываемость преступлений, процентов;  3) снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах, процентов;  4) снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов;  5) снижение удельного веса преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов;   1. снижение удельного веса дорожно-транспортных происшествий с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2019-2024 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования | | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной программе.  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной программе.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности | | 1. Снизить уровень преступности;  2. Улучшить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений;  3.Уменьшить общее число преступлений, совершаемых в общественных местах;  4.Снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;  5. Уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений;  6. Снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.  Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации Подпрограммы. |

* + 1. **Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которых реализуется Подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития**

За последние три года криминогенная обстановка в районе оставалась стабильной.

За 12 месяцев 2018 года на территории Якшур-Бодьинского района зарегистрировано 378 преступлений, что незначительно (на 5 %) выше уровня 2017 года (359 преступлений) и ниже уровня 2016 года на 9 % (в 2016 г. зарегистрировано 412 преступлений).

Значительно снизилось количество грабежей на обслуживаемой территории по сравнению с 2017 годом - на 54,5 %, с 11 до 5 фактов.

Общая раскрываемость преступлений остается достаточно высокой - за 12 месяцев 2018 года раскрываемость составила 80,1 %, в том числе раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила - 90,8 %.

Основную долю зарегистрированных преступлений составляют преступления небольшой и средней тяжести – 279 преступлений (73,8 %).

По итогам 2018 года не допущено роста такого вида преступлений против личности как убийство – 4 факта в 2018 и 4 факта в 2017 году, все факты раскрыты и расследованы.

В 2018 году на территории Якшур-Бодьинского района зарегистрировано 142 (АППГ – 159; -10,7 %) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 (АППГ – 5; -40%) участников дорожного движения погибли, 26 (АППГ –31; -16,2 %) получили ранения различной степени тяжести.

В течение 12 месяцев 2018 года на территории района совершено 3 преступления с участием несовершеннолетних, тяжких преступлений несовершеннолетними не совершено.

Однако, имеются и недостатки в работе. Так, на 200% возросло количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Увеличилось количество разбоев, преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортными средствами, незаконным оборотом оружия, на 100 %. Зарегистрирован 1 факт получения взятки должностным лицом, 1 факт изготовления поддельных денежных знаков. Также увеличилось число краж (4,2 %), количество преступлений экономической направленности (40%). Возросло количество преступлений, совершенных в общественных местах – 58 фактов (2017 год – 50 фактов, + 16%). В состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 100 преступлений (АППГ-97, рост на 3,1 %, по УР снижение на 0,3 %), удельный вес данных преступлений вырос с 45,8 до 49,5 %, по УР удельный вес составляет 45,7%.

Сложившееся положение явилось следствием резкого социального расслоения общества, снижения качества жизни значительной части граждан, а также определенными недостатками в профилактической деятельности различных структур.

В этой связи назрела необходимость качественного преобразования системы профилактики преступлений и правонарушений. Для решения указанных проблем нужен комплексный подход. Решение этих проблем невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, необходима дополнительная поддержка.

* + 1. **Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования в сфере реализации Подпрограммы**

В соответствии с Указом Президента РФ от 12.05.2009 года № 537  
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» обеспечению государственной и общественной безопасности будут способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений.

Концепция общественной безопасности в РФ**,** утвержденная Президентом РФ 20.11.2013 года, одними из основных направлений деятельности по обеспечению общественной безопасности называет совершенствование системы профилактики правонарушений, включающей в себя выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также принятие мер по их устранению, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка, развитие правовой грамотности и правосознания населения; выявление лиц, склонных к совершению преступлений (в том числе страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства), и применение к ним мер профилактического воздействия в целях недопущения с их стороны преступных посягательств, развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению преступлений, и контроля за ними, совершенствование механизмов административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также механизмов их социальной адаптации и реабилитации; профилактика дорожно-транспортных происшествий; предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Положением о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Удмуртской Республике, утвержденным постановлением Правительства УР от 11.02.2008 года № 21.

Основными целями подпрограммы являются: развитие системы профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

совершенствование сотрудничества в области профилактики правонарушений;

организация досуговой занятости несовершеннолетних и молодежи;

создание условий для трудовой занятости подростков и лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

пропаганда здорового образа жизни;

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

совершенствование работы исполнительных органов местного самоуправления по профилактике правонарушений;

снижение уровня преступности на территории Якшур-Бодьинского района.

Подпрограммой предусматривается организация профилактики правонарушений, проведения акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, в том числе среди несовершеннолетних.

* + 1. **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках Подпрограммы целей и задач, обоснование их состава и значений (Приложение 1 к муниципальной Программе)**

1. Снижение количества зарегистрированных преступлений, единиц.

Показатель характеризует состояние преступности на территории Якшур-Бодьинского района.

1. Раскрываемость преступлений, процентов.

Показатель характеризует работу органов правопорядка по раскрытию преступлений.

3) Снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах, процентов.

Показатель характеризует состояние преступности в части совершения преступлений в общественных местах.

1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов.

Показатель характеризует уровень преступности среди несовершеннолетних.

5) Снижение удельного веса преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов.

Показатель характеризует состояние преступности в части совершения преступлений в алкогольном опьянении.

1. Снижение удельного веса дорожно-транспортных происшествий с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий, процентов.

Показатель характеризует состояние в сфере дорожно-транспортных происшествий, приведших к гибели людей.

* + 1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

* + 1. **Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы (Приложение 2 к муниципальной Программе)**

1) Мероприятия, проводимые на базе УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО».

2) Приобретение и установка оборудования для видеонаблюдения на объектах социальной сферы.

3) Создание временных рабочих мест для «трудных подростков» на период летних каникул.

4) Приобретение (разработка) рекламных буклетов, плакатов и других информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, привлечение детей и подростков к занятиям в клубных формированиях.

5) Проведение акции «Дед Мороз» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «группы риска».

6) Обеспечение целевой поддержки лагерей с дневным пребыванием детей и детских разновозрастных площадок.

7) Поддержка работы движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, в том числе проведение смотра-конкурса среди учащихся школ «Безопасное колесо».

8) Оказание содействия гражданам, участвующим в охране общественного порядка, обеспечение деятельности народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка.

9) Организация и проведение конкурса на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних.

10) Проведение экскурсий для семей и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

11) Кинолекторий в учреждениях культуры района.

12) Продолжение практики информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации.

13) Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальной адаптации, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации:

- социально-психологические, социально-юридические услуги, обеспечение одеждой и обувью;

- направление детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации на обслуживание в социально-реабилитационное отделение (Центр) для несовершеннолетних;

- направление лиц без определенного места жительства в социальные гостиницы для лиц без определенного места жительства (категория бомж) в г. Ижевск при Ленинском КЦСОН;

- оказание материальной помощи гражданам из числа лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

- оказание гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, государственной социальной помощи на основании социального контракта на следующие мероприятия: на прохождение медосмотра, на обучение (переобучение), на лечение от алкоголизма, на открытие ИП, на ведение личного подсобного хозяйства.

14) Оказание первоочередной правовой помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми.

**6.2.6. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы (Приложение 3 к муниципальной Программе)**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» организация охраны общественного порядка на территории муниципального района отнесена к сфере деятельности муниципального района.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется в виде отчёта на сессиях Совета депутатов и коллегиях Администрации МО «Якшур-Бодьинский район».

При проведении мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утверждаются Положения об их проведении.

**6.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках Подпрограммы (Приложение 4 к муниципальной Программе)**

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг и выполнение работ не осуществляется.

* + 1. **Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, поселениями, входящими в состав муниципального образования, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей Подпрограммы**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям:

1. проведение профилактических мероприятий;
2. снижение уровня преступности;
3. реализация мероприятий по снижению уровня алкоголизации населения, потребления наркотических средств;
4. профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В реализации подпрограммы принимают участие Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», образовательные учреждения.

В целях осуществления профилактики преступлений и правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних осуществляется взаимодействие с отделом МВД России по Якшур-Бодьинскому району, Прокуратурой Якшур-Бодьинского района, Бюджетным учреждением здравоохранения УР «Якшур-Бодьинская районная больница МЗ УР», органами местного самоуправления поселений, расположенных в границах Якшур-Бодьинского района.

В целях информирования граждан осуществляется взаимодействие с АУ УР «Редакция газеты «Рассвет».

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

**6.2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной Программе.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее районный Совет депутатов) о бюджете муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на соответствующий финансовый год.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной Программе.

* + 1. **Анализ рисков и описание мер управления рисками**

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление формирования действенной системы профилактики правонарушений. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями подпрограммы финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному:

-срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

-неэффективным использованием ресурсов;

-повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

-регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей подпрограммы выполнять принятые на себя обязательства;

-обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Способами ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации подпрограммы, а также плана мероприятий подпрограммы.

* + 1. **Конечные результаты реализации Подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации**

По экспертным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- снизить уровень преступности;

- улучшить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений;

- уменьшить общее число преступлений, совершаемых в общественных местах;

- снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений;

- снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.

**6. 3. Подпрограмма** **«Гармонизация межэтнических отношений и**

**участие в профилактике экстремизма и терроризма»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
| Соисполнители | Управление народного образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее - УНО);  Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район (далее - УКМС);  Отдел МВД России по Якшур-Бодьинскому району (по согласованию);  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;  иные соисполнители в соответствии с действующим законодательством. |
| Цель | Создание в Якшур-Бодьинском районе условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, обеспечения равенства прав и свобод человека; гармонизация межэтнических отношений и укрепление гражданского единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Якшур-Бодьинского района. |
| Задачи | 1. Воспитание толерантности через систему образования;  2. Укрепление толерантности и профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде;  3. Развитие толерантной среды, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Якшур-Бодьинском районе;  4. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Значение целевых показателей (индикаторов) приведено в Приложении 1 к муниципальной программе 1. |
| Сроки и этапы реализации | 2019–2024 годы.  Этапы реализации не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной Программе.  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной программе.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - Доля населения Якшур-Бодьинского района, охваченного мероприятиями, направленными на укрепление толерантности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и профилактику экстремизма и терроризма, к 2024 году – не менее 50 %;  - Повышение правовой грамотности, как коренного, так и мигрирующего населения, в вопросах трудоустройства, социального и медицинского обслуживания граждан, прибывающих в Якшур-Бодьинский район из других регионов;  - Сглаживание межнациональных конфликтов за счет проведения мероприятий профилактического характера (бесед, диспутов, публикаций в СМИ, фестивалей, смотров национального искусства и т.д.);  - Недопущение правонарушений на почве национальной неприязни, межэтнических конфликтов. |

**Раздел 6.3.1. Характеристика сферы деятельности**

Подпрограмма направлена на создание в Якшур-Бодьинском районе условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, обеспечения равенства прав и свобод человека.

Якшур-Бодьинский район является многонациональной территорией. Усиление миграционных потоков требует выработки стратегии и создания механизмов адаптации нового полиэтнического населения района к базовым общечеловеческим ценностям, а также позитивного восприятия этих процессов населением Якшур-Бодьинского района разных национальностей. Большую роль в решении этих задач играют национально-культурные объединения Якшур-Бодьинского района. В Якшур-Бодьинском районе действует: районное общество Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», Общество русской культуры, а так же имеются объединения татарской и азербайджанской культуры.

Миграционным пунктом Отдела министерства внутренних дел России по Якшур-Бодьинскому району ежегодно отмечается увеличение потока мигрантов из разных регионов России. В условиях увеличения потока мигрантов правоохранительным органам удается не допустить рост числа совершенных ими противоправных деяний.

В настоящее время в Якшур-Бодьинском районе отмечается политическая и социальная стабильность. В ходе проводимых в районе социологических исследований выявлено, что проблемы экстремизма, межнациональных отношений, национализма являются для жителей Якшур-Бодьинского района (далее – район) низко актуализированными. Однако нужно отметить недоверие местного населения к мигрантам южных национальностей. В данной ситуации высокое значение приобретает профилактика потенциальной возможности возникновения этнических проблем, выявление, локализация и погашение очагов назревающей напряженности.

В образовательных учреждениях района немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися в значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация которых могла бы эффективно формировать у дошкольников и школьников основы толерантного мировоззрения. Об этом свидетельствуют факты проявления в молодежной среде национальной нетерпимости.

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях современной жизни чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Есть подростки (небольшая часть), причисляющие себя к неформальным молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.

В средствах массовой информации района публикуются материалы по недопущению проявлений экстремизма и терроризма, разжигания расовой и религиозной вражды. Этих мер явно недостаточно. Необходимо создать единое информационное пространство для пропаганды ценностей мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Не в полной мере используется потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по соотношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных ценностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни района.

В целом в районе сложилась система формирования духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, однако необходимо дальнейшее совершенствование согласованности действий в этом направлении различных социальных институтов: семьи, образовательных организаций, учреждений культуры, государственных и общественных структур.

Подпрограмма призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей района.

**6.3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Создание в Якшур-Бодьинском районе условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, обеспечения равенства прав и свобод человека; гармонизация межэтнических отношений и укрепление гражданского единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Якшур-Бодьинского района.

Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает решение следующих задач:

- воспитание толерантности через систему образования;

- укрепление толерантности и профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде;

- развитие толерантной среды, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Якшур-Бодьинском районе;

- совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений.

**6.3.3. Целевые показатели (индикаторы)**

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе и направлены на достижение целей и поставленных задач подпрограммы.

**6.3.4. Сроки и этапы реализации**

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**6.3.5. Основные мероприятия**

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**6.3.6. Меры муниципального регулирования**

В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не предусмотрены (приложение 3 к муниципальной программе)

**6.3.7. Прогноз сводных показателей муниципального задания**

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

**6.3.8. . Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

К проведению мероприятий подпрограммы запланировано привлечение следующих партнеров (по согласованию):

Министерство национальной политики УР, Министерство внутренних дел УР, Министерство культуры УР, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, БУ УР Дом дружбы народов, муниципальные образования-поселения МО «Якшур-Бодьинский район», Управления и отделы Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», миграционный пункт ОМВД России по Якшур-Бодьинскому району.

**6.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» приведено в приложении 5 к муниципальной программе.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее районный Совет депутатов) о бюджете муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на соответствующий финансовый год.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной программе.

**6.3.10. Риски и меры по управлению рисками**

При реализации подпрограммы рисков правового, финансового, административного и кадрового характера нет.

**6.3.11. Конечные результаты реализации подпрограммы**

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2024 году) достигнут следующих значения:

1. Доля населения Якшур-Бодьинского района, охваченного мероприятиями, направленными на укрепление толерантности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и профилактику экстремизма и терроризма - не менее 50 %;

2. Повышение правовой грамотности, как коренного, так и мигрирующего населения, в вопросах трудоустройства, социального и медицинского обслуживания граждан, прибывающих в Якшур-Бодьинский район из других регионов;

3. Сглаживание межнациональных конфликтов за счет проведения мероприятий профилактического характера (бесед, диспутов, публикаций в СМИ, фестивалей, смотров национального искусства и т.д.);

4. Недопущение правонарушений на почве национальной неприязни, межэтнических конфликтов.